#### LAPORAN AKSI PERUBAHAN

OPTIMALISASI PENGEMBANGAN PEMASARAN PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN OGAN ILIR MELALUI PENGUATAN DIGITAL MARKETING

#### Disusun Oleh :

Nama	: Rini Agustina, S.Sos, M.Si

NIP	: 198308272006042009

NDH	: 32

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN IV

TAHUN 2024

# LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

OPTIMALISASI PENGEMBANGAN PEMASARAN PRODUK

IINDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN OGAN ILIR MELALUI PENGUATAN DIGITAL MARKETING

Nama 		: Rini Agustina, S.Sos, M.Si

NIP			: 198308272006042009

NDH		: 32

Telah disetujui untuk diseminarkan pada :

| Hari/Tanggal | : | Oktober 2024 |
| --- | --- | --- |
| Tempat | : | BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN |

| COACH, H. Sentot Supriyadi, S.Sos, M.Si Widyaiswara Ahli Madya/IV.b NIP. 196609211989011001 | MENTOR, Ir. H. Tapip, M.Si Pembina Utama Muda /IV.c NIP. 196511011991031004 |
| --- | --- |
| Mengetahui/Menyetujui: Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Prof. Dr. H. M. EDWAR JULIARTHA, S.Sos., M.M Pembina Utama Madya/ IV.d NIP. 197507051997031003 |  |

# LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

OPTIMALISASI PENGEMBANGAN PEMASARAN PRODUK

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH  DI KABUPATEN OGAN ILIR MELALUI PENGUATAN DIGITAL MARKETING

Nama 	: Rini Agustina, S.Sos, M.Si

NIP	 	: 198308272006042009

NDH	: 32

Telah diseminarkan dan disahkan pada:

| Hari/Tanggal | : | Oktober 2024 |
| --- | --- | --- |
| Tempat | : | BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN |

| COACH, H. Sentot Supriyadi, S.Sos, M.Si Widyaiswara Ahli Madya/IV.b NIP. 196609211989011001 | PENGUJI, Prof. Dr. H. M. EDWAR JULIARTHA, S.Sos., M.M Pembina Utama Madya/ IV.d NIP. 197507051997031003 |
| --- | --- |
| Mengetahui/Menyetujui: Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Prof. Dr. H. M. EDWAR JULIARTHA, S.Sos., M.M Pembina Utama Madya/ IV.d NIP. 197507051997031003 |  |

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis bisa menyusun Laporan Aksi Perubahan ini dengan tujuan untuk memenuhi salah satu kegiatan dalam rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan IV Tahun 2024. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan IV Tahun 2024 dengan judul “Optimalisasi Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ogan Ilir Melalui Penguatan Digital Marketing” dapat diselesaikan sebagai wujud rasa tanggung jawab penulis  untuk berperan aktif menjawab isu yang terjadi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. M. Edwar Juliartha, S.Sos., M.M Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan, yang telah memberikan masukan dan kesempatan mengikuti Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan IV Tahun Anggaran 2024.

- Bapak H. Sentot Supriyadi, S.Sos, M.Si, selaku Coach atau Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, saran dan masukan serta koreksi dalam penyusunan Laporan Aksi Perubahan.

- Bapak Ir. H. Tapip, M.Si Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir selaku Mentor yang banyak memberikan arahan serta bimbingan.

- Seluruh panitia pelaksana Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angakatan IV Tahun 2024 yang telah memberikan waktu dan tenaga atas terlaksananya Diklat ini;

- Seluruh Pejabat Struktural, fungsional berserta pegawai dan staf di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.

- Keluarga tercinta atas dukungan yang begitu besar.

- Semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini dalam penulisan laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya secara satu - persatu yang telah memberikan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan aksi perubahan ini.

Dalam penyusunan laporan Aksi perubahan ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Namun penulis tetap berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, menghadirkan pengetahuan bagi kita semua.

Palembang,       Oktober 2024

Rini Agustina, S.Sos, M.Si

NIP. 198308272006042009

# DAFTAR ISI

Hal.

LEMBAR PERSETUJUAN	ii

LEMBAR PENGESAHAN	iii

KATA PENGANTAR	iv

DAFTAR ISI	vi

DAFTAR TABEL	viii

DAFTAR GAMBAR	ix

EXECUTIVE SUMMARY	xi

BAB I	1

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN	1

A.	Pendahuluan	1

1.	Latar Belakang	1

2.	Tujuan	8

3.	Manfaat	9

4.	Ruang Lingkup	10

B.	Analisis Masalah	11

1.	Profil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir	11

2.	Analisis Masalah Kinerja Organisasi	17

C.	Strategi Penyelesaian Masalah	22

1.	Terobosan Inovasi	22

2.	Milestone Kegiatan	23

3.	Sumber Daya	29

4.	Manajemen Resiko	37

5.	Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan	38

D.	Pemetaan Sikap Perilaku  Kepemimpinan  dan Renstra Pengembangan  Potensi Diri	40

1.	Hasil Pemetaan	40

2.	Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri	47

BAB II	50

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	50

A.	Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	50

B.	Pengelolaan Budaya Kerja	56

C.	Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi	58

D.	Identifikasi Stakeholder	60

BAB III	72

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	72

A.	Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi	72

1.	Melakukan Konsultasi dengan Mentor	75

2.	Rapat Koordinasi Internal dan Persamaan Persepsi Aksi Perubahan	75

3.	Pengesahan Keputusan Tim Efektif Aksi Perubahan	77

4.	Koordinasi dan Konsolidasi Stakeholder Eksternal Dalam Rangka Pelaksanaan Aksi Perubahan	78

5.	Mengklasifikasikan Data IKM yang siap menggunakan pemasaran melalui penguatan digital marketing	84

6.	Pengaplikasian pemasaran produk melalui salah satu platform e-commerce	86

8.	Penandatangan Naskah Persetujuan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemasaran Produk IKM di Market Place situs resmi milik Kabupaten	88

BAB IV	95

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN	95

BAB V	101

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	101

A.	Penerapan Strategi Publikasi dan Diseminasi Informasi	101

BAB VI	120

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	120

BAB VII	123

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	123

1.	INTEGRITAS	125

2.	KERJASAMA	126

3.	PENGELOLAAN PERUBAHAN	126

BAB VIII	130

PENUTUP	130

A.	Kesimpulan	130

B.	Rekomendasi	130

DAFTAR PUSTAKA	132

# DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 1. Distribusi Pelaku Industri Kerajinan yang sudah dibina	4

Tabel 2. Ruang Lingkup Aksi Perubahan	10

Tabel 3. ASN Dinas Perindagkop dan UKM berdasarkan Pangkat/ Golongan	16

Tabel 4. ASN Dinas Perindagkop dan UKM berdasarkan Tingkat Pendidikan	16

Tabel 5. ASN Dinas Perindag Kop dan UKM berdasarkan Jabatan	17

Tabel 6. Kondisi Bidang  Industri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir	18

Tabel 7. Analisis Isu Menggunakan APKL	19

Tabel 8. Milestone	25

Tabel 9. Jadwal Kegiatan Rancangan Aksi Perubahan	28

Tabel 10. Tugas dan Kewenangan Tim Efektif	30

Tabel 11. Peran Stakeholders dan Strategi Komunikasi	34

Tabel 12. Rencana Pengembangan Kompetensi Diri	39

Tabel 13. Strategi Pengembangan Potensi Diri	47

Tabel 14. Penerapan Prinsip Kepemimpinan Transformasional dalam Aksi Perubahan	53

Tabel 15. Penerapan Prinsip-Prinsip Jejaring Kerja dalam Pelaksanaan Aksi Perubahan Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ogan Ilir Melalui penguatan Digital Marketing	59

Tabel 16. Peran Stakeholders dan Strategi Komunikasi	62

Tabel 17. Matriks Kekuatan Pengaruh Stakeholder	65

Tabel 18. Matriks Kekuatan Pengaruh Stakeholder	68

Tabel 19. Jadwal  pelaksanaan Aksi Perubahan jangka Pendek	72

Tabel 20. Mengklasifikasikan IKM yang siap menggunakan pemasaran melalui penguatan digital marketing	84

Tabel 21.  Data Kesiapan IKM menghadapi pemasaran digital marketing	85

Tabel 22. Koefisien Penghematan Aksi Perubahan	90

Tabel 23. Rencana Pengembangan Kompetensi Diri	93

Tabel 24. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan aksi Perubahan	97

Tabel 25. FORM IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN	114

Tabel 26. Rencana Tindak Lanjut Aksi Perubahan Jangka Menengah dan Jangka Panjang	121

# DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar  1. Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Ogan Ilir	11

Gambar  2. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Ogan Ilir	15

Gambar  3. Diagram Fishbone	20

Gambar  4. Struktur Tim Efektif	32

Gambar  5. Stakeholder Internal dan Eksternal	33

Gambar  6. Stakeholder Internal dan Eksternal	61

Gambar  7. Klasifikasi Stakeholder yang berperan sebelum Aksi Perubahan	67

Gambar  8. Klasifikasi Stakeholder yang berperan sesudah Aksi Perubahan	69

Gambar  9. Konsultasi dengan Mentor	75

Gambar  10. Rapat Koordinasi Internal dan persamaan persepsi	76

Gambar  11. SK Tim Efektif	78

Gambar  12. Koordinasi dengan Stakeholder Terkait	78

Gambar  13. Koordinasi dengan Stakeholder Terkait	79

Gambar  14. Koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir	80

Gambar  15. Koordinasi dengan Stakeholder Terkait	81

Gambar  16. Koordinasi Dengan Stakeholder Terkait (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir)	82

Gambar  17. Koordinasi dengan Stekaholder Terkait (Kepala BAPPEDA)	83

Gambar  18. Koordinasi dengan Stakeholder Terkait (Bank Sumsel Babel)	83

Gambar  19. Koordinasi dengan Stakeholder Terkait (Sekretaris Camat)	84

Gambar  20. (Pengaplikasian pemasaran produk melalui salah satu platform e-commerce (Shopee))	87

Gambar  21. (Sosialisasi pemasaran Produk melalui penguatan digital marketing)	88

Gambar  22. Penandatanganan Naskah Persetujuan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Ogan Ilir dalam pemasaran produk IKM di Market Place situs resmi milik Kabupaten	89

Gambar  23. Akun Shopee, Kegiatan Sosialisasi Digital Marketing dan Video Aksi Perubahan	104

Gambar  24.  Video Dukungan Bupati Ogan Ilir	105

Gambar  25. Video dan Surat Dukungan Sekretaris Daerah Kab Ogan Ilir	105

Gambar  26.  Video dan Surat Dukungan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir	106

Gambar  27. Video dan Surat Dukungan Ketua DEKRANASDA Kabupaten Ogan Ilir	106

Gambar  28. Video dan Surat Dukungan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Ogan Ilir	107

Gambar  29. Video dan Surat Dukungan Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Ilir	107

Gambar  30. Video dan Surat Dukungan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian  Kabupaten Ogan Ilir	108

Gambar  31.  Video dan Surat Dukungan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir	108

Gambar  32. Video dan Surat Dukungan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Ilir	109

Gambar  33. Video dan Surat Dukungan Bank Sumsel Babel	109

Gambar  34. Video dan Surat Dukungan Ketua Koperasi Bunda Sejahtera Kecamatan Tanjung Raja	110

Gambar  35. Video Dukungan Sekretaris Camat Indralaya Selatan	110

Gambar  36. Video Dukungan Tim Efektif	111

Gambar  37. Video dan Surat Dukungan Dosen S1 Bisnis Digital Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech	111

Gambar  38. Testimoni Pelaku Industri Kecil dan Menengah	113

Gambar  39. Surat Komitmen Tindak Lanjut Aksi Perubahan	122

# EXECUTIVE SUMMARY

Optimalisasi Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ogan Ilir Melalui Penguatan Digital Marketing

Perkembangan revolusi industri saat ini, telah memasuki era keempat yaitu industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan cyber-physical yang digunakan oleh industri, konektivitas secara virtual dari semua lini antara manusia, mesin dan data. Industri 4.0 masihlah visioner namun suatu konsep yang realistis, termasuk Internet of Things, smart manufacturing, dancloud based manufacturing. Perindustrian 4.0 fokus terhadap integrasi manusia menghasilkan perbaikan terus menerus. Perkembangan Industri 4.0 secara global berdampak di Indonesia.

Pada Laporan Aksi Perubahan ini membahas pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Ogan Ilir dalam menghadapi revolusi industri 4.0. IKM di daerah tersebut masih mengalami kendala dalam memahami dan menerapkan teknologi informasi secara optimal. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir merumuskan aksi perubahan untuk mengatasi masalah ini, termasuk melalui penguatan digital marketing. Dalam aksi perubahan ini juga membahas tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan analisis masalah terkait pemberdayaan IKM. Selain itu, terdapat informasi tentang profil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir serta strategi penyelesaian masalah yang dihadapi.

Kondisi saat ini yang dialami pelaku IKM di Kabupaten Ogan Ilir yaitu belum siapnya pelaku IKM dalam menghadapi era digitalisasi serta belum optimalnya pemasaran produk-produk IKM. Sedangkan Kondisi yang diharapkan yaitu terwujudnya pemahaman bagi IKM terhadap digitalisasi serta penggunaan IT/Internet dalam pemasaran produk-produk IKM Kabupaten Ogan Ilir.

Untuk itu Project Leader membuat Inovasi aksi perubahan dalam pemberdayaan IKM dengan judul Optimalisai Pengembangan Pemasaran Produk IKM di Kabupaten Ogan Ilir Melalui Penguatan Digital Marketing. Kegiatan yang dilaksanakan adalah membuat Market Place di salah satu platform e-commerce (Shopee) serta melaksanakan Sosialisasi Pemasaran Produk melalui Penguatan Digital Marketing. Dengan  penguatan digital marketing dapat menjadi peluang dan potensi besar bagi IKM untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing. Dengan strategi yang tepat dengan sosialisasi, pelatihan, dukungan teknologi dan kemitraan e-commerce, pelaku IKM dapat bertransformasi di pasar digital sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal berbasis digital.

Keberlanjutan Aksi Perubahan ini sangat memerlukan dukungan dan komitmen dari semua pihak agar bisa berlanjut dan berkembang serta berkesinambungan memberikan manfaat baik bagi pelaku IKM diKabupaten Ogan Ilir maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

# BAB I

# RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Perkembangan revolusi industri saat ini, telah memasuki era keempat yaitu industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab, ditandai dengan cyber-physical yang digunakan oleh industri, konektivitas secara virtual dari semua lini antara manusia, mesin dan data. Industri 4.0 masihlah visioner namun suatu konsep yang realistis, termasuk Internet of Things, smart manufacturing, dan cloud based manufacturing. Perindustrian 4.0 fokus terhadap integrasi manusia menghasilkan perbaikan terus menerus. Perkembangan Industri 4.0 secara global berdampak di Indonesia. (Schwab, 2019)

Kementerian Perindustrian meluncurkan strategi Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah peta jalan mengenai strategi Indonesia dalam implementasi memasuki Industri 4.0 agar Indonesia dapat berdaya saing dengan negara lainnya. Salah satu strategi prioritas nasional Making Indonesia 4.0 merupakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM merupakan kritikal pembangun sektor ekonomi disetiap negara, khususnya negara berkembang. Agenda Nasional Making Indonesia 4.0 menjadi salah satu transmisi agenda agar Indonesia bersiap untuk bertarung di revolusi industri keempat dimana manusia, mesin, dan data terkoneksi. Making Indonesia 4.0 ini di harapkan menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk dapat bersaing di bidang manufaktur dengan memanfaatkan teknologi yang berbasis internet. Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dapat menggunakan teknologi digital agar semakin cepat melakukan inovasi produk dan memperluas jaringan pasar. UMKM tidak bisa berkembang tanpa kehadiran IKM selaku produsen produk. UMKM dan IKM dibedakan berdasarkan basis usahanya. IKM adalah produsen produk, sedangkan UMKM memasarkan produk IKM. Sebuah Usaha dapat disebut IKM sekaligus UMKM jika memproduksi sekaligus memasarkan produknya. (Turnip & Simanjuntak, 2024)

IKM (Industri Kecil dan Menengah) sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi kerakyatan harus mendapatkan pembinaan secara khusus serta bertahap agar terus berkembang. Industri kecil menengah mampu berperan secara efektif dan efesien dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran sehingga mampu berkontribusi besar pada perekonomian nasional.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator krusial dalam hal keberhasilan pembangunan nasional. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di luar dari indikator lainnya. Dalam hal pertumbuhan ekonomi nasional, Industri Kecil dan Menengah yang juga merupakan bagian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dianggap mampu berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi bahkan dianggap sebagai tulang punggung ekonomi Nasional. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa krisis ekonomi tahun 1970-an yang memunculkan efek buruk terhadap kondisi perekonomian Indonesia, khususnya Industri Besar. Namun tidak bagi kondisi Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang justru mampu meningkatkan produktivitasnya melalui peningkatan perekonomian daerah. Hingga saat ini, sektor IKM tercatat terus mengalami peningkatan dan turut mendominasi struktur industri di Indonesia. (Kemenperin, n.d.)

Di era revolusi industri 4.0 sekarang ini tentu banyak produk luar negeri masuk ke Indonesia dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah melalui e-commerce. Apalagi bila produk-produk luar negeri tersebut mempunyai kualitas bagus dengan harga murah dibandingkan dengan produk serupa buatan lokal. Tentu saja hal ini dapat membuat produk buatan lokal buatan IKM kehilangan peminat, bangkrut, dan berhenti untuk selamanya. Oleh sebab itu IKM perlu beradaptasi dan punya berbagai macam persiapan matang menghadapi industri 4.0 yang sedang berjalan saat ini. Bagi IKM yang sudah memiliki usaha secara formal tentunya akan semakin luas pula kesempatan untuk mempersiapkan diri memasuki Industri 4.0. Beberapa keuntungan IKM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha diantaranya :

- Proses produksi pelaku IKM akan lebih mudah melakukan inovasi dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produknya.

- Perluasan pasar akan mudah diakses melalui jaringan online.

- Pemesanan produk akan semakin intensif cepat, mudah dan murah dilakukan dengan jaringan online teknologi digital.

- Melalui pemanfaatkan teknologi digital pelaku IKM akan semakin kompetitif dan berdaya saing tinggi.

Berdasarkan keuntungan penggunaan teknologi bagi IKM di atas maka pengembangan pemasaran secara digital menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang telah menerapkan pemanfaatan digital bagi pelaku IKM yaitu melalui Sistem Informasi Online IKM Sumatera Selatan (SIMFONIS). Hal ini digagasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan sebagai cara cerdas untuk memudahkan informasi untuk berbagai komunitas pelaku IKM setelah terdampak Pandemi Covid-19. Hingga tahun 2023 aplikasi Simfonis masih terus dikembangkan dalam manajemen isi dan pengaplikasiannya. (FAISAL ADI NEGARA, 2023)

Salah satu kabupaten yang berada diwilayah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Ogan Ilir secara konsisten telah melakukan pembinaan kepada pelaku industri kerajinan pada masing-masing wilayah kecamatan dengan berbagai jenis kerajinan pada masing-masing kecamatan. Berikut data Distribusi Pelaku Industri Kerajinan yang sudah dibina Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Tabel 1. Distribusi Pelaku Industri Kerajinan yang sudah dibina

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir

| No. | Kecamatan | Jenis kerajinan |  | Jumlah pengrajin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Muara Kuang | Anyaman Bambu |  | 21 |
|  |  | Kerajinan Tenun Songket |  | 16 |
|  |  | Anyaman Pandan Purun |  | 12 |
| 2. | Rambang Kuang | Anyaman Bambu |  | 48 |
|  |  | Anyaman Pandan Purun |  | 27 |
| 3. | Lubuk Keliat | Anyaman Bambu |  | 15 |
|  |  | Anyaman Pandan Purun |  | 10 |
|  |  | Anyaman Bubuk Kayu |  | 10 |
|  |  | Kerajinan Tenun Songket |  | 375 |
|  |  | Kerajinan Tangan |  | 13 |
|  |  | Kerajinan Emas/Perak |  | 172 |
|  |  | Anyaman Purun |  | 55 |
|  |  | Anyaman Rumbia |  | 28 |
| 4. | Tanjung Batu | Anyaman Bambu |  | 20 |
|  |  | Anyaman Kerajinan Daun Nipah |  | 14 |
|  |  | Aluminium |  | 35 |
|  |  | Pandai Besi |  | 332 |
|  |  | Hiasan Pengantin |  | 144 |
|  |  | Kerajinan Perak |  | 351 |
|  |  | Kerajinan Rumah Knock Down |  | 69 |
|  |  | Kerajinan Bordir |  | 15 |
|  |  | Anyaman Purun |  | 48 |
|  |  | Kerajinan Tembaga |  | 25 |
|  |  | Kerajinan Tangan |  | 12 |
|  |  | Kerajinan Tenun Songket |  | 156 |
|  |  | Kerajinan Tenun Gebeng |  | 36 |
| 5. | Payaraman | Kerajinan Bubut Kayu |  | 30 |
|  |  | Kerajinan Akar Kayu |  | 55 |
| 6. | Rantau Alai | Anyaman Bambu |  | 20 |
|  |  | Anyaman Rotan |  | 20 |
|  |  | Anyaman Pandan Purun |  | 15 |
|  |  | Kerajinan Tenun Songket |  | 18 |
| 7. | Kandis | Anyaman Rumbia |  | 13 |
|  |  | Anyaman Rotan |  | 20 |
|  |  | Penjahit Pakaian |  | 6 |
|  |  | Anyaman Pandan Purun |  | 13 |
|  |  | Kerajinan Daun Nipah |  | 34 |
| 8. | Tanjung Raja | Anyaman Bambu |  | 31 |
|  |  | Anyaman Rumbia |  | 25 |
|  |  | Penjahit Pakaian |  | 25 |
|  |  | Kerajinan Tenun Songket |  | 5 |
|  |  | Kerajinan Sanggi |  | 16 |
|  |  | Kerajinan Daun Nipah |  | 13 |
|  |  | Kerajinan Jaring |  | 13 |
| 9. | Rantau Panjang | Kerajinan Jaring |  | 18 |
|  |  | Penjahit Pakaian |  | 5 |
|  |  | Kerajinan Tenun Songket |  | 77 |
| 10. | Sungai Pinang | Anyaman Bambu |  | 19 |
|  |  | Anyaman Pandan Purun |  | 18 |
|  |  | Kerajinan Bubut Kayu |  | 0 |
|  |  | Kerajinan Tenun Songket |  | 246 |
|  |  | Penjahit Pakaian |  | 15 |
|  |  | Kerajinan Pengilar Kawat |  | 8 |
|  |  | Kerajinan Sangkar Burung |  | 9 |
|  |  | Kerajinan Tangan |  | 14 |
|  |  | Anyaman Pandan Purun |  | 31 |
| 11. | Pemulutan | Kerajinan Daun Nipah |  | 21 |
|  |  | Anyaman Rumbia |  | 7 |
|  |  | Kerajinan Bubut Kayu |  | 0 |
|  |  | Penjahit Pakian |  | 11 |
|  |  | Kerajinan Tenun Songket |  | 106 |
| 12. | Pemulutan Selatan | Anyaman Daun Nipah |  | 21 |
|  |  | Anyaman Pandan Purun |  | 15 |
|  |  | Kerajinan Bubut Kayu |  | 0 |
|  |  | Kerajinan Tenun Songket |  | 118 |
|  |  | Penjahit Pakaian |  | 7 |
|  |  | Anyaman Rumbia |  | 9 |
| 13. | Pemulutan Barat | Anyaman Bambu |  | 15 |
|  |  | Anyaman Pandan Purun |  | 10 |
|  |  | Kerajinan Tenun Songket |  | 105 |
|  |  | Anyaman Rumbia |  | 29 |
|  |  | Anyaman Daun Nipah |  | 19 |
|  |  | Penjahit Pakaian |  | 15 |
|  |  | Anyaman Lidi/Pengilar |  | 15 |
| 14. | Indralaya | Anyaman Bambu |  | 9 |
|  |  | Kerajinan Tenun Songket |  | 175 |
|  |  | Anyaman Daun Nipah |  | 31 |
|  |  | Kerajinan Tangan |  | 16 |
|  |  | Anyaman Rumbia |  | 27 |
|  |  | Penjahit Pakaian |  | 25 |
|  |  | Anyaman Lidi/Pengilar |  | 17 |
| 15. | Indralaya Utara | Anyaman Bambu |  | 0 |
|  |  | Kerajinan Tenun Songket |  | 115 |
|  |  | Penjahit Pakaian |  | 15 |
|  |  | Anyaman Rumbia |  | 23 |
| 16. | Indralaya Selatan | Anyaman Bambu |  | 15 |
|  |  | Penjahit Pakaian |  | 21 |
|  |  | Kerajinan Pandai Besi |  | 39 |
| Jumlah |  |  | 3.932 |  |

Sumber : Arsip Dinas Perindagkop, 2023

Dari data di atas tergambar bahwa kerajinan yang ada pada Kabupaten Ogan Ilir cukup beragam dan memiliki ciri khas pada masing-masing wilayah kecamatan. Namun kondisinya saat ini masih banyaknya pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Ogan Ilir yang sampai dengan saat ini masih belum paham betul tentang revolusi industri 4.0 yang mempunyai banyak keuntungan dalam penerapannya sehingga dalam pemasaran produknya, pelaku IKM belum bisa memanfaatkan teknologi informasi (IT) secara optimal sedangkan perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Ogan Ilir terus meningkat. Oleh karena itu peran dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir dalam pemberdayaan IKM sangatlah penting, terutama dalam pemasaran produk IKM.

Dalam perkembangannya masih banyak pelaku IKM Kabupaten Ogan Ilir yang memiliki kelemahan dalam meningkatkan kemampuan usahanya mulai dari kurangnya permodalan, keterampilan manajerial, keterampilan beroperasi dalam mengorganisir, serta pemasaran. Selain itu, biasanya berupa penggunaan teknologi yang tidak menjadi prioritas hanya 58.6% IKM yang telah mengadopsi teknologi komputer untuk mendukung kegiatan proses bisnisnya. Pada saat ini, membutuhkan sebuah pelatihan teknologi modern yang memungkinkan dalam industri 4.0 untuk mengoptimalkan produksinya. Adapun kesulitan dalam megaplikasikan teknologi industri 4.0 disebabkan oleh tidak memilikinya tenaga SDM yang terampil, serta diluar jangkauan IKM memasuki area baru dalam hal produk maupun produksi, dan juga tidak memungkinkannya investasi teknologi yang baru.

Kondisi yang diharapakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemberdayaan IKM adalah Pengembangan IKM dalam memasuki industri 4.0 diperlukan sebuah kesiapan pelaku IKM untuk mengadopsi inovasi baru dengan Transformasi pada digitalisasi produk agar dapat meningkatkan promosi dan pemasaran produk IKM serta meningkatkan daya saing produk berbasis kearifan lokal dengan selera global. Mengadopsi teknologi yang tepat agar IKM dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu untuk bersaing dengan industri besar. Serta tumbuhnya Inovasi dan kreativitas serta pemanfaatan IT bagi IKM secara maksimal sesuai perannya masing-masing dalam berbisnis.

Oleh karena itu diperlukan suatu aksi perubahan kinerja organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir dengan Judul “Optimalisasi Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ogan Ilir melalui Penguatan Digital Marketing”.

### Tujuan

Tujuan disusunnya rancangan aksi perubahan ini meliputi 3 (tiga) tujuan yaitu Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek dengan uraian masing-masing sebagai berikut :

    - Tujuan Jangka Panjang

    - Diterapkan transformasi digital menyeluruh di pelaku IKM dengan mengintegrasikan teknologi canggih dalam operasional bisnis.

    - Adanya peningkatan jumlah pelaku IKM Kabupaten Ogan Ilir dalam program pemasaran produk IKM melalui Market Place.

    - Terciptanya pelaku IKM Kabupaten Ogan Ilir yang mempunyai inovasi dan kreatifitas dalam IT sehingga bisa mempromosikan produk-produk unggulan daerah baik di level nasional maupun Internasional.

    - Tujuan Jangka Menengah

    - Adanya program pemasaran produk IKM Kabupaten Ogan Ilir melalui Market Place.

    - Pengembangan program pemasaran produk IKM melalui Market Place secara berkelanjutan.

    - Tujuan Jangka Pendek

    - Terbentuknya Tim Efektif aksi perubahan optimalisasi  pengembangan pemasaran melalui penguatan digital marketing.

    - Terlaksananya rapat koordinasi internal.

    - Adanya pemahaman dari pelaku IKM Kabupaten Ogan Ilir tentang penguatan digital marketing serta kesiapan dalam menggunakannya.

    - Adanya dukungan dan kerjasma dari stakeholder dalam pelaksanaan aksi perubahan.

    - Adanya data klasifikasi IKM yang siap menggunakan pemasaran produk melalui digital marketing.

    - Terbentuknya pengaplikasian pemasaran produk melalui salah satu platform e-commerce.

    - Terlaksananya sosialisasi pemasaran Produk melalui penguatan digital marketing.

    - Adanya Naskah Persetujuan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Ogan Ilir dalam pemasaran produk IKM di Market Place resmi milik Kabupaten.

### Manfaat

Aksi perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

- Bagi Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir

    - Sebagai masukan bagi dinas atau unit organisasi dalam melakukan inovasi untuk pengembangan pemasaran produk IKM di Kabupaten Ogan Ilir.

    - Tercapainya target dan sasaran program perencanaan dan pengembangan industri yang masuk dalam tugas pokok dan fungsi dinas.

    - Peningkatan Kualitas sumber daya manusia dinas dalam menangani permasalahan mengenai Industri Kecil dan Menengah (IKM).

    - Peningkatan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang siap berdaya saing baik secara nasional maupun internasional.

    - Meningkatkan ekonomi lokal melalui peningkatan produksi dan lapangan kerja.

- Bagi Pelaku Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Ilir

    - Peningkatan pengetahuan masyarakat khususnya Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam penggunaan teknologi dan proses produksi yang lebih efisien, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kapasitas produksi.

    - Meningkatkan efektifitas, efisiensi, serta inovasi dalam rangka digitalisasi pemasaran produk IKM secara massif.

    - Peningkatan daya saing IKM dengan mengadopsi teknologi canggih dan inovasi produk membuat lebih kompetitif di pasar global.

- Bagi Project Leader

    - Meningkatkan kemampuan kepemimpinan yang inovatif serta manajemen strategis dalam pelaksanakan tugas.

    - Meningkatkan kemampuan menjadi pelopor perubahan.

    - Memberikan pengalaman untuk menjadi role model dan inspirator yang mampu meningkatkan kemampuan merumuskan strategi dan kolaborasi sinergis dengan stakeholder untuk mencapai tujuan.

### Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan aksi perubahan Optimalisasi Pengembangan Pemasaran Produk IKM di Kabupaten Ogan Ilir melalui Penguatan Digital Marketing didefinisikan berdasarkan metode analisis 5W + 1H sebagai berikut :

Tabel 2. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

| No | Pertanyaan | Jawaban |
| --- | --- | --- |
| 1 | Unsur tentang what ? maka apa yang akan dilakukan? | Aksi perubahan ini dilakukan dengan mengklasifikasikan data peserta dan persiapan salah satu kegiatan penanganan prioritas isu |
| 2 | Unsur tentang who? Maka siapa melakukan? | Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir |
| 3 | Unsur tentang when?, kapan dilakukan? | Dilaksanakan dalam tiga tahap : Jangka Pendek (2 bulan), Jangka Menengah (6–12 bulan) dan Jangka Panjang (1–2 tahun) |
| 4 | Unsur tentang where?, dimana dilakukan? | Dilaksanakan dI Sentra IKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir |
| 5 | Unsur tentang why?, mengapa dilakukan? | Dikarenakan pada saat ini belum siapnya pelaku IKM dalam menghadapi pemasaran era digitalisasi. |
| 6 | Unsur tentang how? Bagaimana cara melakukannya | Melakukan Kegiatan Sosialisasi digital marketing bagi Industri Kecil dan Menengah dengan output pemasaran lewat market place. |

Sumber : Diolah Penulis, 2024

Ruang lingkup pelaksanaan aksi perubahan ini diolah berdasarkan data yang akan di ambil yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

## Analisis Masalah

### Profil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir merupakan lembaga unsur OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ogan Ilir.

Sumber : Arsip Dinas, 2024

Gambar  1. Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Ogan Ilir

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  Kabupaten Ogan Ilir mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi.

- Tugas Pokok, Visi serta Misi Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) dan Peraturan Bupati Ogan Ilir No. 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Ilir. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir mempunyai fungsi :

  - Perumusan Kebijakan – kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.

  - Pelaksanaan pelayanan umum dan perizinan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.

  - Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.

  - Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama lintas sektoral dalam uapaya peningkatan dan pengembangan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.

  - Penyusunan rencana dan program pembinaan dan pengembangan, evaluasi dan pelaporan perkembangan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.

  - Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, pelayanan umum dan perizinan, rencana dan program sesuai peraturan perundangan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.

  - Pelaksanaan urusan ketata usahaan.

  - Pembinaan unit pelaksana teknis daerah.

  - Pemberdayaan jabatan fungsional.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan  Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir memiliki visi, misi dan tata nilai sebagai berikut :

Visi : Pemerintah Ogan Ilir dalam melakasanakan pembangunan selama lima tahun ke depan terbingkai dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Cita-cita tersebut dibingkai dalam sebuah visi kabupaten yaitu “Ogan ilir Bangkit Menuju Masyarakat Lebih Sejahtera dan Berkualitas Berlandaskan Iman, Taqwa, Moral dan Etika”.

Misi : Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir merumuskannya dalam lima Misi Kabupaten. Ke lima Misi Kabupaten Ogan Ilir adalah:

- Membangkitkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan pelayanan masyarakat secara inovatif, kreatif, berbudaya dan bertanggung jawab.

- Membangkitkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata, guna mewujudkan SDM yang berprestasi dan terdepan.

- Membangkitkan perekonomian daerah melalui kolaborasi seluruh komponen masyarakat, dan membangkitkan gairah investasi.

- Membangkitkan pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan sampai pelosok perdesaan guna pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

- Membangkitkan gairah politik, demokrasi, ketentraman, ketertiban masyarakat, beriman dan bertaqwa, serta menjunjung hukum dan HAM sebagai masyarakat yang berbudaya, bermoral dan beretika, dalam suasana aman dan nyaman.

Pelaksanaan Misi dan pencapaian Visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan konsisten bagi seluruh pegawai dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan UKM guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari :

- Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

- Sekretaris yang membawahi beberapa subbagian (Keuangan, Umum dan Kepegawaian, Program dan Pelaporan).

- Kepala Bidang perindustrian (membawahi Seksi Agro Industri, Seksi Sarana dan Prasarana Industri, Seksi Industri Aneka Usaha dan Jasa).

- Kepala Bidang UMKM (membawahi Seksi Bina UMKM Pertanian, Seksi Bina UMKM Non Pertanian, Seksi Promosi).

- Kepala Bidang Koperasi (membawahi Seksi Pembinaan Usaha Koperasi, Seksi Kelembagaan Koperasi, Seksi Pendaftaran dan Badan Hukum Koperasi).

- Kepala Bidang Perdagangan (membawahi Seksi Sarana dan Prasana Perdagangan, Seksi Metrologi, Seksi Pengelolaan Pasar.

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam organisasi, sebab manusia yang menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam suatu organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir saat ini berdasarkan status, pangkat/golongan, tingkat pendidikan, kedudukan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan baik struktural, fungsional dan teknis.

Sumber : Arsip Dinas, 2024

Gambar  2. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Ogan Ilir

      - Status Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir  berjumlah 20 orang. Selain itu terdapat juga pegawai honor/ tidak tetap sebanyak 26 orang dengan rincian sebagai berikut.

- Pangkat/Golongan:

Tabel 3. ASN Dinas Perindagkop dan UKM berdasarkan Pangkat/ Golongan

| No | Pangkat | Golongan | Jumlah (orang) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | L | P + L |
| a) | Pembina Utama Muda | IV/c | - | 1 | 1 |
| b) | Pembina | IV/a | 2 | - | 2 |
| c) | Penata Tingkat I | III/d | 1 | 2 | 3 |
| d) | Penata | III/c | 1 | - | 1 |
| e) | Penata Muda Tk. I | III/b | 2 | 1 | 3 |
| f) | Penata Muda | III/a | 1 | 6 | 7 |
| g) | Pengatur Muda Tingkat I | II/c | - | 1 | 1 |
| h) | Grade IX | PPPK | 2 | - | 2 |
| JUMLAH |  |  | 9 | 11 | 20 |

Sumber : Diolah penulis, 2024

- Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 4. ASN Dinas Perindagkop dan UKM berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat pendidikan | Jumlah (orang) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P | L | P + L |  |
| a) | Pasca Sarjana (S2) | 6 | 2 | 8 |  |
| b) | Sarjana | 4 | 6 | 10 |  |
| c) | SMA | 1 | 1 | 2 |  |
| Jumlah |  | 11 | 9 |  | 20 |  |

Sumber : Diolah penulis, 2024

- Menurut Kedudukan dalam Jabatan

Tabel 5. ASN Dinas Perindag Kop dan UKM berdasarkan Jabatan

| No | Jenis jabatan | Jumlah (orang) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P | L | P + L |
| a) | Jabatan Struktural | 6 | 2 | 8 |
| b) | Jabatan Fungsional Angka Kredit | 4 | 6 | 10 |
| c) | Jabatan Fungsional Umum | 1 | 1 | 2 |
| d) | PPPK |  |  |  |
| Jumlah |  | 11 | 9 | 20 |

Sumber : Diolah penulis, 2024

### Analisis Masalah Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Bidang Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir yang utama mempunyai tugas pokok kegiatan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian bidang perindustrian.

Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut, terdapat beberapa isu dan permasalahan yang harus dihadapi dalam pemberdayaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi serta memastikan bahwa semua proses berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Permasalahan yang muncul dalam suatu organisasi dapat terindentifikasi dengan adanya diagnosa organisasi ini. Tujuan dari Diagnosa Organisasi adalah menemukan secara tepat permasalahan dalam organisasi/unit organisasi termasuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut dan merumuskan solusinya. berdasarkan hasil diagnosa organisasi dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

Tabel 6. Kondisi Bidang  Industri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir

| No | Kondisi Saat Ini | Kondisi Yang Diharapkan | Kegiatan mengatasi kondisi saat ini |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Belum optimalnya pengawasan terhadap Izin Usaha Industri | Kepatuhan pelaku industri terhadap Regulasi/Peraturan yang berlaku. | Melaksanakan sosialisasi tentang regulasi/ peraturan yang berlaku. |
| b. | Belum siapnya pelaku IKM dalam menghadapi pemasaran melalui digital marketing | Terwujudnya pemahaman bagi IKM dalam menghadapi pemasaran melalui digital marketing | Melaksanakan Sosialisasi/Pelatihan dan pemberdayaan SDM pelaku IKM di Kabupaten Ogan Ilir |
| c. | Belum optimalnya pelaporan data industri di web SIINas | Adanya data yang lengkap dari perusahan Industri | Membuat buku panduan pelaporan data di web SIINas |
| d. | Belum tersedianya peta data penyebaran IKM potensial di Kabupaten Ogan Ilir. | Adanya peta persebaran Industri untuk melihat data industri potensial. | Membuat peta sebaran Industri berbasis website melalui Google Data Studio |

Sumber : Diolah Penulis, 2024

Dari tabel diatas ada beberapa isu/ permasalahan sebagai berikut:

- Belum optimalnya pengawasan terhadap perusahan Industri

- Belum siapnya pelaku IKM dalam menghadapi pemasaran melalui digital marketing

- Belum optimalnya pelaporan data industri di web SIINas

- Belum tersedianya peta data penyebaran IKM potensial di Kabupaten Ogan Ilir.

Dari permasalahan yang ada pada bidang Industri, untuk mengetahui masalah perioritas dilakukan identifikasi pokok masalahnya dengan menggunakan metode “APKL” (Aktual, Problematik, Khalayakan, Kelayakan) untuk menentukan kelayakan permasalahan melalui 4 (empat) faktor, yaitu :

- Aktual (A), yaitu isu yang benar-benar terjadi dan belum terselesaikan
hingga masa sekarang.

- Problematik (P), yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar,
ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari
penyebab dan pemecahannya.

- Kekhalayakan (K), yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut
hajat hidup orang banyak.

- Layak (L), yaitu isu yang masuk akal, realistis dan relevan untuk dicarikan
solusinya.

Tabel 7. Analisis Isu Menggunakan APKL

| No | Masalah Utama | A | P | K | L | Jml | Ranking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Belum optimalnya pengawasan terhadap Izin Usaha Industri | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | IV |
| 2) | Belum siapnya pelaku IKM dalam menghadapi pemasaran melalui Digital Marketing | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | I |
| 3) | Belum optimalnya pelaporan data industri di web SIINas | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | II |
| 4) | Belum tersedianya peta data penyebaran IKM potensial di Kabupaten Ogan Ilir. | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | III |

Sumber : Diolah Penulis, 2024

| Keterangan: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktual-A | Problematik-P | Khalayakan-K | Layak- L |
| 5 : Sangat Aktual | 5 : Sangat Problematik | 5 : Sangat Khalayak | 5 : Sangat Layak |
| 4 : Aktual | 4 : Problematik | 4 : Khalayak | 4 : Layak |
| 3 : Cukup Aktual | 3 : Cukup Problematik | 3 : Cukup Khalayak | 3 : Cukup Layak |
| 2 : Tidak Aktual | 2 : Tidak Problematik | 2 : Tidak Khalayak | 2 : Tidak Layak |
| 1: Sangat tdk Aktual | 1 : Sangat tdk Problematik | 1 : Sangat tdk Khalayak | 1: Sangat tdk Layak |

Berdasarkan analisa APKL tersebut diatas diperoleh prioritas isu utama adalah Belum siapnya pelaku IKM dalam menghadapi pemasaran melalui digital marketing.

Dalam menganalisis faktor-faktor untuk menangani prioritas isu, maka perlu analisis dengan menggunakan beberapa alat teknis analisis sehingga alat teknis yang akan digunakan yaitu teknik Root Cause Analysis (RCA) dengan menggunakan diagram kerangka berfikir fishbone.

- Kurangnya pengetahun IKM terhadap Informasi Teknologi

- Kurangnya pelatihan dan edukasi

- SDM yang tidak mau menerima perubahan

- Produksi masih manual dengan tangan

- Tidak ada laptop untuk desain produk dan pemasaran

- Kurangnya pemanfaatan teknologi yang canggih dalam proses poduksi

- Kualitas bahan baku masih rendah

- Sulitnya mendapatkan bahan baku dari suplier

- Harga bahan baku yg tinggi

- Kurangnya dukungan pemerintah

- Infrastruktur kurang memadai Akses Internet

Belum siapnya pelaku IKM dalam menghadapi Pemasaran melalui Digital Marketing

- Pemasaran masih manual/tradisional

- Belum adanya strategi penjualan yg efektif

- Kurangnya Inovasi terhadap produk

Sumber : Diolah Penulis, 2024

Prioritas Isu

Gambar  3. Diagram Fishbone

Dampak dari permasalahan yang menjadi prioritas isu ini jika tidak diatasi maka akan berakibat terjadinya hal-hal sebagai berikut :

  - Kehilangan Daya Saing

Pelaku IKM yang tidak siap dengan Teknologi dan inovasi yang dibawa oleh revolusi industri berisiko tertinggal dari pesaing yang siap. Ini mengakibatkan penurunan pangsa pasar dan hilangnya pelanggan yang beralih ke produk atau layanan yang lebih modern dan efisien.

  - Produktivitas Rendah

Revolusi industri berfokus pada otomatisasi dan digitalisasi yang dapat meningkatkan efisien dan produktivitas.

  - Kesulitan dalam akses pasar

Era revolusi insustri membuka akses pasar global melalui platform digital dan e-commerce. Pelaku IKM yang tidak siap digitalisasi akan kesulitan menjakau pasar yang lebih luas, sehingga terbatas pada pasar lokal yang mungkin lebih kompetitif dan kurang menguntungkan.

  - Ketertinggalan teknologi

Tidak mengadopsi teknologi baru dapat membuat pelaku IKM kesulitan mengikuti perkembangan industri yang cepat berubah. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi lama yang kurang efektif.

  - Sumber Daya Manusia

Kurangnya keterampilan dan pengetahuan tentang teknologi baru di kalangan pelaku IKM dapat menjadi hambatan besar. Pelaku IKM perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM untuk memastikan mereka dapat mengoperasikan teknologi baru dengan efisien.

  - Hambatan Inovasi

IKM yang tidak siap mungkin kurang mampu berinovasi, baik dalam produk maupun proses produksi, yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bisnis.

  - Kesulitan mendapatkan Pendanaan.

Investor dan lemabaga keuangan cenderung lebih tertarik pada bisnis yang menunjukan kesiapan teknologi dan potensi pertumbuhan di era digital.

  - Ketahanan Bisnis

Ketidaksiapan menghadapi revolusi industri dapat mengurangi ketahanan bisnis terhadap perubahan pasar dan teknologi. IKM yang tidak beradaptasi mungkin tidak dapat bertahan dalam jangka panjang.

## Strategi Penyelesaian Masalah

### Terobosan Inovasi

Inovasi adalah merupakan upaya mengubah ide kreatif menjadi produk atau metode kerja. Pada inovasi harus mengandung unsur kebaharuan, kebermanfaatan, keberkelanjutan, mudah dievaluasi serta dapat kompatibel dengan sistem/metode lain. Inovasi dapat berupa program, gerakan, metode, atau strategi.

Dengan menerapkan strategi inovasi ini, diharapkan pelaku IKM dapat memanfaatkan potensi digital marketing secara maksimal, meningkatkan daya saing, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta, sangat penting untuk keberhasilan program ini.

Terobosan Inovasi pada aksi perubahan ini optimalisasi Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui penguatan digital marketing. Inovasi ini memungkinkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir melalui Bidang Industri untuk melakukan serangkaian langkah strategis untuk meningkatkan pengetahuan pelaku IKM kabupaten Ogan Ilir dalam menghadapi era digital. Dimana nantinya memberikan kebermanfaatan bagi IKM yang  antara lain sebagai berikut :

  - Memberikan Pemahaman dan pengetahuan kepada pelaku IKM dalam penggunaan Teknologi.

  - Melaksanakan sosialisasi pemasaran melalui digital marketing bagi pelaku IKM

  - Agar dapat meningkatkan promosi dan pemasaran produk IKM serta meningkatkan daya saing produk berbasis kearifan lokal dengan selera global.

  - Mengadopsi teknologi yang tepat agar IKM dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu untuk bersaing dengan industri besar.

  - Meningkatkan tumbuhnya Inovasi dan kreativitas serta pemanfaatan IT bagi IKM secara maksimal sesuai perannya masing-masing dalam berbisnis.

  - Memberi sumbangan terhadap jalannya komunikasi, informasi dan relasi terhadap IKM-IKM yang terintegrasi di dalam Kewirausahaan.

### Milestone Kegiatan

Milestone merupakan elemen penting dalam Rancangan Aksi Perubahan yang membantu untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau kemajuan program. Kegiatan adalah tugas-tugas kecil dan terukur yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan Rencana Aksi Kegiatan. Kegiatan biasanya memiliki jangka waktu yang singkat dan dapat dikerjakan oleh satu orang atau tim kecil. Milestone adalah titik pencapaian penting dalam Rencana Aksi Kegiatan yang menandai penyelesaian tahap utama atau pencapaian target tertentu. Milestone biasanya memiliki jangka waktu yang lebih panjang dan mungkin melibatkan beberapa kegiatan.

Kegiatan dan Milestone sangat berguna dalam aksi perubahan. Hal tersebut dikarenakan,akan membuat aksi perubahan yang memiliki tujuan dan hasil yang jelas, memiliki tanggat waktu yang terukur dan tingkat pencapaian kemajuan.

- Milestone Jangka Pendek 2 (dua) bulan:

    - Menghadap mentor dan melaporkan rencana implementasi pelaksanaan Aksi Perubahan, yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.

    - Melaksanakan rapat koordinasi Internal dan persamaan persepsi

    - Membentuk Tim efektif aksi perubahan optimalisasi  pengembangan pemasaran melalui penguatan digital marketing.

    - Melaksanakan koordinasi dan Konsolidasi Stakeholder Eksternal dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan.

    - Mengklasifikasikan data IKM yang siap menggunakan pemasaran melalui penguatan digital marketing.

    - Pengaplikasian pemasaran produk melalui salah satu platform e-commerce.

    - Sosialisasi Pengaplikasian pemasaran produk melalui penguatan digital marketing.

    - Penandatangan Naskah Persetujuan dengan Bagian Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Ogan Ilir dalam pemasaran produk IKM di Market Place resmi milik Kabupaten.

- Milestone Jangka Menengah 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun:

    - Launching Program pemasaran produk IKM lewat market place.

    - Pengembangan konten visual dan branding produk IKM.

    - Evaluasi awal dan pendampingan lanjutan program pemasaran  melalui Market Place.

- Milestone Jangka Panjang 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun

  - Diterapkan transformasi digital menyeluruh di pelaku IKM dengan mengintegrasikan teknologi canggih dalam operasional bisnis.

  - Adanya peningkatan jumlah pelaku IKM Kabupaten Ogan Ilir dalam program pemasaran produk IKM melalui Market Place.

  - Terciptanya pelaku IKM Kabupaten Ogan Ilir yang mempunyai inovasi dan kreatifitas dalam IT sehingga bisa mempromosikan produk-produk unggulan daerah baik di level nasional maupun Internasional.

Berikut data pembagian Milestone, kegiatan yang akan dilakukan, waktu serta output kegiatannya.

Tabel 8. Milestone

| No | Milestone | Kegiatan | Waktu | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JANGKA PENDEK ( 2 Bulan) |  |  |  |  |
| 1) | Melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan aksi perubahan | - Menjelaskan aksi perubahan - Meminta arahan dan dukungan | Minggu I Agustus 2024 | - Saran dan masukan - Lembar dukungan - Lembar konsultasi - Dokumentasi foto/ video |
| 2) | Melaksanakan rapat koordinasi internal dan persamaan persepsi | - Menyiapkan materi untuk rapat, seperti presentasi, dokumen dan data - Memimpin Rapat dengan Tim Efektif - Rapat Koordinasi internal dengan persamaan persepsi terkait aksi perubahan | Minggu II Agustus 2024 | - Daftar Hadir - Bahan Rapat - Notulen rapat - Dokumentasi foto/ video |
| 3) | Membentuk Tim Efektif aksi perubahan | - Pembentukan Tim Efektif - Membuat Penetapan SK Tim Efektif, yang terdiri dari: - Kasubag Keuangan - Assesor Manajemen Mutu Industri - Analis Industri - Staf pelaksana dan staf Non ASN - Penandatanganan SK | Minggu II Agustus 2024 | - SK Tim Efektif - Dokumentasi Foto/ Video |
| 4) | Melaksanakan koordinasi dan Konsolidasi Stakeholder Eksternal dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan. | - Melakukan koordinasi dan konsolidasi teknis dengan stakeholder eksternal terkait pelaksanaan aksi perubahan baik masalah penganggaran maupun dukungan aksi perubahan | Minggu III 2024 | - Surat Kerjasama - Surat dukungan - Dokumentasi foto / video |
| 5) | Mengklasifikasikan data IKM yang siap menggunakan pemasaran melalui penguatan digital marketing | - Mendata IKM yang akan menjadi target program. - Menyusun data pelaku IKM yang akan diundang. | Minggu III 2024 | - Data Pelaku IKM |
| 6) | Pengaplikasian pemasaran produk melalui salah satu platform e-commerce | - Rapat persiapan pengaplikasian pemasaran produk. - Rapat Penyusunan produk yang akan dipasarkan. - Pembuatan akun dan penginputan data pada aplikasi. - Evaluasi tampilan dan isi inputan data. | Minggu IV Agustus 2024 | - Penyusunan daftar produk - Pendaftaran akun dan penginputan data - Dokumentasi foto/ video |
| 7) | Sosialisasi Pengaplikasian pemasaran produk melalui penguatan digital marketing | - Rapat pembentukan Tim Sosialisasi. - Rapat Penyusunan draf materi Sosialisasi. - Pembahasan draf materi sosialisasi. - Pelaksanaan sosialisasi. - Evaluasi pelaksanaan sosialisasi. | Minggu II September 2024 | - Tim sosialisasi - Materi sosialisasi - Dokumentasi /foto |
| 8) | Penandatangan Naskah Persetujuan dengan bagian PBJ Kab. Ogan Ilir dalam pemasaran market place milik resmi kabupaten | - Pembuatan draf naskah mou - Pencermatan dan pembahasan draf - Penandatanganan naskah Mou stakeholder | Minggu III September 2024 | - Naskah persetujuan - Terselenggaranya penandatanganan naskah mou - Dokumentasi foto/ video |
| JANGKA MENENGAH ( 6 bulan) |  |  |  |  |
| 1) | Launching Program pemasaran produk IKM lewat market place. | - Persiapan kelengkapan (ceklist kebutuhan) program - Launching program pemasaran produk IKM Kab. Ogan Ilir lewat market place | Oktober 2024 s.d Maret 2025 | - Terbentuknya TIM - Terlaksananya launching pemasaran produk IKM lewat marketplace |
| 2) | Pengembangan konten visual dan branding produk IKM | Pelatihan bagi IKM tentang Pentingnya konten visual (gambar, video, desain) dan branding produk ikm untuk meningkatkan daya tarik di market place. | Oktober 2024 s.d Februari 2025 | - Adanya data peserta Pelatihan - Tim Pelatihan - Narasumber - Dokumentasi foto/video |
| 3) | Evaluasi awal dan pendampingan lanjutan program pemasaran melalui Market Place | - Evaluasi pelaksanaan Pelatihan - Identifikasi kendala dalam pemasaran di market place | Oktober 2024 s.d Februari 2025 | - Laporan hasil evaluasi - Hasil survei/kuisioner terkait kendala yg dihadapi - Dokumentasi foto/video |
| JANGKA PANJANG ( 1 tahun) |  |  |  |  |
| 1) | Penerapan transformasi digital menyeluruh di pelaku IKM via Market Place | - Pendataan data pelaku IKM yang telah dan belum menggunakan digital marketing - Evaluasi hasil data | Tahun 2025 | - List data - Foto/ dokumentasi |
| 2) | peningkatan jumlah pelaku IKM dalam pemasaran produk IKM melalui Market Place | - Pendataan data pelaku IKM yang telah dan belum menggunakan digital marketing - Evaluasi hasil data | Tahun 2025 | - Laporan keberhasilan program pemasaran produk IKM lewat market place |
| 3) | Memotivasi pelaku IKM dalam pemasaran produk IKM melalui Market Place di level nasional maupun internasional | - Pendataan data pelaku IKM yang telah dan belum menggunakan digital marketing - Evaluasi hasil data | Tahun 2025 | - Laporan keberhasilan program pemasaran produk IKM lewat market place |

Sumber : Diolah Penulis, 2024

Milestone yang telah disusun akan dijadikan pedoman dalam aksi perubahan ini yaitu untuk menangani dampak dari permasalahan yang menjadi prioritas isu.

Tabel 9. Jadwal Kegiatan Rancangan Aksi Perubahan

| No | URAIAN | BULAN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | Menghadap mentor dan melaporkan rencana implementasi pelaksanaan Aksi Perubahan, yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Melaksanakan rapat koordinasi Internal dan persamaan persepsi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Membentuk tim efektif aksi perubahan optimalisasi pengembangan pemasaran melalui digital marketing |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Melaksanakan koordinasi dan Konsolidasi Stakeholder Eksternal dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mengklasifikasikan IKM yang siap menggunakan pemasaran melalui penguatan digital marketing |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pengaplikasian pemasaran produk melalui salah satu platform e-commerce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sosialisasi Pengaplikasian pemasaran produk melalui penguatan digital marketing |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Penandatangan Naskah persetujuan dengan Bagian Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Ogan Ilir dalam pemasaran produk IKM di situs resmi milik Kabupaten |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sumber : Diolah Penulis, 2024

### Sumber Daya

  - Pembentukan Tim Efektif

Untuk mencapai tujuan Aksi Perubahan , perlu membentuk tim kerja yang efektif. Tim adalah sekelompok orang dalam jumlah kecil dengan keterampilan yang saling melengkapi, yang berkomitmen terhadap tujuan bersama, ukuran kerja dan pendekatan terhadap tanggung jawab bersama. Pekerjaan dalam tim akan membuat sesuatu yang lebih efektif pada tugas-tugas yang kompleks, meningkatkan kreatifitas, pemecahan masalah dan inovasi serta kualitas keputusan yang dihasilkan lebih baik dan diperlukan komunikasi, kolaborasi dan kecerdasan emosional dalam tim. Tim dapat bekerja dengan efektif apabila :

  - Memiliki tujuan dan sasaran yang sama dan jelas atas dasar komitmen bersama;

  - Ada pembagian peran kepemimpinan;

  - Ada keterbukaan dan kepercayaan atas anggota tim;

  - Mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah;

  - Mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan stakeholder.

Tim efektif dapat diartikan sebagai tim yang berhasil mencapai tujuannya. Tim efektif dalam aksi perubahan ini bertugas untuk melaksanakan tugas dalam Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah dengan masa efektif 1 tahun. Untuk lebih jelasnya mengenai Tim Efektif dari aksi perubahan ini akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 10. Tugas dan Kewenangan Tim Efektif

| No | Jabatan Dalam Tim | Tugas dan Kewenangan |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mentor | a. Memberikan arahan terkait jenis perubahan, rencana, dan pelaksanaan secara keseluruhan aksi perubahan. b. Membantu project leader untuk mendapatkan sumber daya dalam pelaksanaan aksi perubahan. c. Membantu project leader untuk menyelesaikan permasalahan diluar kewenangan project leader. |
| 2. | Coach | - Memberikan bimbingan tentang jenis perubahan yang akan dilakukan oleh project leader. - Membimbing dan memantau serta memberikan arahan tentang pelaksanaan aksi perubahan. |
| 3. | Project Leader | - Merencanakan, mengkomunikasikan dan melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan aksi perubahan. - Melakukan Kerjasama dan koordinasi dengan stakeholders. - Memimpin dan melaksanakan aksi perubahan - Melaporkan perkembangan aksi perubahan kepada mentor dan coach |
| 4. | Tim Administrasi | - Menyiapkan bahan dan data termasuk surat-menyurat terkait kegiatan aksi perubahan. - Menyiapkan agenda rapat koordinasi dan sosialisasi terkait tempat dan prasarana lainnya. - Mendokumentasikan setiap tahap kegiatan aksi perubahan. - Membuat notulen setiap rapat terkait aksi perubahan. - Menyiapkandan mengumpulkan data terkait dengan aksi perubahan. - Melaporkan hasil kegiatan kepada Project Leader. |
| 5 | Tim Perencana | - Melaksanakan kegiatan perencanaan teknis yang sudah diagendakan dalam aksi perubahan. - Pelaksanaan teknis dalam penyusunan juknis dan RAB. - Melakukan pemetaan terhadap dokumen-dokumen aksi perubahan beserta bukti pendukungnya. |

| MENTOR Ir. H. Tapip, M.Si (Kepala Dinas Perindag Kop dan UKM Kab. Ogan Ilir) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTION LEADER Rini Agustina, S.Sos, M.Si (Kepala Bidang Industri) |  |  |

COACH

H. Sentot Supriyadi, S.Sos, M.Si

| TIM PERENCANA Syindra, S.T (Asessor manajemen mutu industri) Masayu Yuliana, S.E, M.Si (Kasubag Keuangan) Rahmad Nurdyanto, S.T (Analis Industri |  |  | TIM ADMINISTRASI Saboro Ustad (Staf pelaksana) M. Kadapi, S.Kom (Staf) Septa Tri, S.AP (Staf) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Gambar  4. Struktur Tim Efektif

- Identifikasi Stakeholder

Stakeholder merupakan orang atau kelompok yang memiliki pengaruh terhadap aksi perubahan ini. Stakeholders terdiri dari lingkungan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir yang disebut internal dan lingkungan luar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir yang disebut eksternal.

Identifikasi Stakeholder yang terkait dengan upaya mewujudkan gagasan perubahan analis stakeholder dapat dilakukan dengan melihat kepentingan stakeholder, tingkat kepentingan stakeholder terhadap upaya perubahan, potensi sikap dukungan, peran yang diharapkan dan tingkat diharapkan dan tingkat pengaruh stakeholder terhadap upaya perubahan tersebut. Selanjutnya stakeholder tersebut dapat kami identifikasi sebagai berikut :

STAKEHOLDER EKSTERNAL

- Bupati Ogan Ilir

- Sekretaris Daerah

- Bappeda

- Dinas Kominfo dan Persandian

- Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

- Balitbagda

- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

- Dekranasda Kab. Ogan Ilir

- Kecamatan

- Koperasi

- Bank SUMSEL BABEL

- Akademisi

- Pelaku IKM

STAKE HOLDER INTERNAL

- Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan koperasi dan UKM

- Kepala Bidang Industri

- Asessor Manajemen Mutu Industri

- Kasubag Keuangan

- Analis Mutu Industri

- Staf Pelaksana

- Staf Non ASN

Gambar  5. Stakeholder Internal dan Eksternal

Selanjutnya kami menjelaskan jejaring kerja yang dibangun dalam proses pelaksanan aksi perubahan . Jejaring kerja ini merupakan uraian mengenai para pemangku kepentingan (stakeholders) dan penjelasan tentang pihak-pihak yang terkait, perannya dalam aksi perubahan dan kepentingannya serta cara pengelolaannya.

Tabel 11. Peran Stakeholders dan Strategi Komunikasi

| NO | Nama | Peran | Kepentingan | Pengelolaan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Ogan Ilir | Mengarahkan aksi perubahan | Penanggung jawab sekaligus pemangku kepentingan Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab.Ogan Ilir | Komunikasi dan koordinasi |
| 2 | Kepala Bidang Industri | Mengarahkan kelancaran proses dalam seluruh tahapan aksi perubahan | Penanggung jawab dan koordinator program aksi perubahan secara menyeluruh | Komunikasi dan koordinasi |
| 3 | Assesor manajemen Mutu industri | Membantu Proses Perencanaan Kegiatan dan Pelaporan | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan | Koordinasi |
| 4 | Kasubag Keuangan | Membantu proses realisasi keuangan dan pertanggung jawaban | Dokumen Pertanggung jawaban | Koordinasi |
| 5 | Analis Industri | Membantu dalam pelaksanaan kegiatan | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan | Koordinasi |
| 6 | Staf pelaksana dan Staf Non ASN | Membantu dalam pelaksanaan kegiatan | Dukungan Pelaksanaan Kegiatan | Koordinasi |
| EKSTERNAL |  |  |  |  |  |
| 1 | Bupati ogan ilir | pengambil kebijakan terkait dengan program pemberdayaan industri di Kabupaten Ogan ilir | Dukungan penuh Aksi Perubahan | Komunikasi dan koordinasi |
| 2 | Sekretaris Daerah | Kebijakan di bidang penganggaran kegiatan | Dukungan penuh Aksi Perubahan | Komunikasi dan koordinasi |
| 3 | Bappeda | Perencanaan kegiatan | Dukungan kegiatan dan alokasi anggaran | Komunikasi dan Koordinasi |
| 4 | Dinas Kominfo dan Persandian | Dukungan kegiatan terkait penyampaian informasi publik | Kerjasama | Komunikasi dan Koordinasi |
| 5 | Dinas pemuda olahraga dan Pariwisata | Dukungan kegiatan terkait promosi sektor ekonomi kreatif | Kerjasama | Komunikasi dan Koordinasi |
| 6 | Balitbagda | Dukungan kegiatan terkait Inovasi dari program kegiatan | Kerjasama | Komunikasi dan Koordinasi |
| 7 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Dukungan kegiatan terkait situs resmi kabupaten E-Katalog untuk pemasaran IKM | Kerjasama | Komunikasi dan Koordinasi |
| 8 | Dekranasda kab. Ogan Ilir | Dukungan kegiatan terkait Pembinaan kerajinan Daerah | Kerjasama | Komunikasi dan Koordinasi |
| 9 | Kecamatan | Dukungan kegiatan terkait pendamping Pelaku IKM yang ada di kecamatan | Kerjasama | Komunikasi dan Koordinasi |
| 10 | Koperasi | Dukungan kegiatan terkait Lembaga ekonomi kemasyarakatan | Kerjasama | Komunikasi dan Koordinasi |
| 11 | Bank Sumsel Babel | Dukungan kegiatan terkait Bank Pembangunan Daerah untuk permodalan IKM | Kerjasama | Komunikasi dan Koordinasi |
| 12 | Akademisi | Dukungan kegiatan terkait edukasi program digital marketing | Kerjasama | Komunikasi dan Koordinasi |
| 13 | Pelaku IKM | Sebagai penghasil/ produsen produk IKM | Kerjasama | Komunikasi dan Koordinasi |

### Manajemen Resiko

- Identifikasi Potensi Masalah

Potensi masalah yang akan timbul dan menghambat kelancaran serta keberhasilan dari aksi perubahan, sebagai berikut :

    - Penentuan waktu dan tempat serta peserta sosialisasi yang belum tepat

    - Penyampaian materi yang belum sepenuhnya diterima dengan baik oleh setiap peserta

    - Agenda tidak terlaksana tepat waktu

    - Penginputan data produk IKM mengalami gangguan jaringan internet

- Strategi Mengatasi Masalah

Strategi yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan aksi perubahan, yaitu:

- Materi yang disampaikan akan di record sehingga dapat dipelajari berulang oleh peserta

- Perubahan jadwal kegiatan

- Melengkapi dengan penguat signal jaringan internet

- Faktor Kunci Keberhasilan

- Kriteria Keberhasilan

      - Adanya dukungan dari pimpinan/atasan

      - Terbangunnya tim kerja yang efektif;

      - Terjalinnya koordinasi yang efektif antara project leader dengan stakeholder;

      - Keselarasan dan kesesuaian	pola pikir serta pemahaman mengenai maksud dan tujuan aksi perubahan;

- Faktor Kunci Keberhasilan

- Dukungan positif yang diberikan oleh pimpinan/atasan untuk melakukan dapat melakukan perubahan/inovasi;

- Pimpinan memberikan inspirasi dan masukan yang positif serta mendukung penuh inovasi sertaberperan serta membantu dalam aksi perubahan;

- Kerjasama tim kerja yang baik dan efektif dengan project leader;

- Koordinasi yang baik dengan stakeholder yang terlibat untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama;

- Coach/pembimbing memberikan arahan dan bimbingan dalam melakukan perubahan/inovasi.

- Output Kunci Keberhasilan

Output kunci keberhasilan adalah sebagai berikut :

- Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Pemasaran Era revolusi 4.0 dengan baik

- Tercetaknya Buku Panduan Pemasaran Produk IKM

- Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Buku Panduan Pemasaran Produk IKM

- Penandatangan Naskah Persetujuan.

Dalam Manajemen Resiko, penulis akan melakukan beberapa cara agar kegiatan ini berjalan sesuai dengan rencana, antara lain:

    - Pengamatan atau observasi

    - Inspeksi langsung dan berkala

    - Laporan lisan dan tertulis

    - Evaluasi pelaksanaan

    - Diskusi atau pembahasan bersama pimpinan dan staf tentang pelaksanaan kegiatan.

### Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Aksi Perubahan merupakan salah satu elemen penting dalam pelatihan kepemimpinan yang bertujuan untuk mendorong perubahan positif dalam organisasi. Pengembangan kompetensi merupakan kunci untuk keberhasilan Aksi Perubahan. Rencana strategis pengembangan kompetensi yang terarah dan komprehensif dapat memberdayakan individu dan tim untuk mencapai tujuan Aksi Perubahan dengan efektif.

Tabel 12. Rencana Pengembangan Kompetensi Diri

| No | Pihak Terdampak Aksi Perubahan | Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan | Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/ Non Klasikal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | Kemampuan dalam mengambil kebijakan dan bertangung jawab secara keseluruhan | a. pelatihan struktural kepemimpinan b. pelatihan manajerial c. seminar/konferensi d. patok banding (benchmarking) e. belajar mandiri (self development |
| 2 | Tim Efektif | Kemampuan membangun konsesus,menyusun strategi, membagi tugas dan tanggung jawab | a. Sosialisasi, coaching; b. Mentoring c. belajar mandiri (self development d. bimbingan di tempat kerja e. patok banding (benchmarking) |
| 3 | Pelaku IKM | Kemampuan meningkatkan pengetahuan, terkait teknologi, kreativitas dan inovasi | - pelatihan teknis - sosialisasi/Edukasi - coaching - mentoring belajar mandiri (self development); |
| 4 | Pemerintah | Meningkatkan dukungan terhadap perkembangan IKM | Implementasi kebijakan dan regulasi yang mendukung IKM |

Sumber : Diolah Penulis, 2024

Untuk mengembangkan kompetensi dalam aksi perubahan di bidang Industri, ada beberapa strategi yang dapat diimplementasikan:

            - Pelatihan dan Pengembangan SDM - Organisasi perlu menyelenggarakan pelatihan dalam mengembangkan keterampilan khusus. Sertifikasi di bidang yang relevan juga dapat membantu SDM memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan perubahan positif.

            - Pengembangan Kapasitas Tim - Organisasi harus memfokuskan pada pembangunan tim yang kuat, dengan mengembangkan keterampilan dan kemampuan anggota tim sesuai dengan visi dan tujuan organisasi. Mengidentifikasi potensi SDM untuk mengembangkan karir supaya lebih produktif.

            - Penggunaan Teknologi - Penggunaan teknologi terkini seperti E-Katalog dan Market Place. Dengan mengambil pendekatan yang holistik dan melibatkan semua pihak yang relevan, organisasi dapat mengembangkan kompetensi dalam aksi perubahan.

## Pemetaan Sikap Perilaku  Kepemimpinan  dan Renstra Pengembangan  Potensi Diri

### Hasil Pemetaan

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PerMen PAN) Nomor 38 Tahun 2017 pada pasal 6 yaitu terdapat 3 standar kompetensi yang harus dimiliki oleh Pejabat Administrator yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial; dan kompetensi sosial kultural. Dan dari ketiga standar kompetensi terdapat 3 kompetensi inti yang harus dimiliki, yaitu:

              - Integritas

Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Setelah dilakukan pendalaman terhadap 8 (delapan) kompetensi lainnya serta aspek penilaian sikap dan perilaku yang relevan denganproses pelatihan maka didapatkan 6 (enam) sub komponen sebagai berikut: Tanggung jawab, Komitmen, Kedisiplinan, Kejujuran, Konsistensi, Pengambilan Keputusandan Dilematis.

        - Kerjasama

Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Setelah dilakukan pendalaman terhadap 8 (delapan) kompetensi lainnya serta aspek penilaian sikap dan perilaku yang relevan dengan proses pelatihan maka didapatkan 5 (lima) sub komponen sebagai berikut: Kerjasama Internal, Kerjasama Eksternal, Komunikasi, Fleksibilitas, dan Komitmen dalam Tim.

        - Pengelolaan Perubahan

Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode serta proses sebelumnya, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakaninsiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggungjawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Setelah dilakukan pendalaman terhadap 8 (delapan) kompetensi lainnya serta aspek penilaian sikap dan perilaku yang relevan denganproses pelatihan maka didapatkan 5 (lima) sub komponen sebagai berikut: Orientasi Pelayanan, Adaptabilitas, Pengembangan Diri dan Orang Lain , Orientasi pada Hasil, dan Inisiatif.

Dirangkumnya 3 (tiga) kompetensi utama pemetaan sikap dan perilaku kepemimpinan di atas ,diperoleh hasil identifikasi diri sebagai berikut :

### Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut :

Tabel 13. Strategi Pengembangan Potensi Diri

| No. | Komponen/ sub Komponen | Kegiatan Pengembangan Potensi Diri untuk Mendukung Pelaksanaan Aksi Perubahan | Kegiatan/ Tahapan Aksi Perubahan | Waktu Pelaksanaan |  | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rencana | Realisasi |  |
| 1. | Mengelola perubahan : - orientasi pelayanan - Adaptabilitas - Pengembangan diri dan Orang lain - Orientasi pada Hasil - Inisiatif | Memahami pembelajaran bidang ilmu yang relavan dengan substansi layanan dalam rangka menunjang upaya pengembangan pemasaran melalui digital marketing | Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor megenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. | Agustus – september 2024 | 100 % | Sesuai Standar Kompetensi |
|  |  | Memahami penugasan yang terlibat dalam tim kerja efektif yang bertujuan melakukan percepatan pelaksanaan aksi perubahan | Melaksanakan rapat pembentukan tim efektif serta menjelaskan tugas dan fungsi dari perangkat tim. | Agustus 2024 | 100 % | Sesuai Standar Kompetensi |
|  |  | Mengembangkan penugasan sebagai ketua tim tugas tertentu terkait target jangka pendek dan kemampuan dalam membagi tugas kepada orang lain. | Membuat SK Tim serta Jadwal rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang. | Agustus 2024 | 100 % | Sesuai Standar Kompetensi |
|  |  | Memahami penugasan dalam mengawali implementasi kebijakan atau Aksi perubahan dalam hal efektivitas untuk mencapai kondisi yang diharapkan. | Memimpin rapat dan mengkoordinasikan aksi perubahan kepadastakeholder internal dan Eksternal | Agustus – september 2024 | 100 % | Sesuai Standar Kompetensi |
|  |  | Memahami mengenai kepemimpinan pada aspek kemampuan membangun komunikasi dalam rangka menggerakan orang lain berdasarkan inisiatif yang dibangun. | Melakukan sosialisasi dan pembuatan aplikasi pada flatform digital serta adanya naskah persetujuan dari program aksi perubahan. | September 2024 | 100 % | Sesuai Standar Kompetensi |

Sumber : Diolah Penulis, 2024

# BAB II

# DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

## Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menekankan betapa pentingnya integritas ASN dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Integritas dapat diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Integritas diartikan sebagai konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan berserta risiko yang menyertainya.

Integritas Pegawai ASN merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang prima sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Pembangunan Integritas pegawai ASN adalah upaya untuk mewujudkan, memperkuat, dan mempertahankan nilai dasar, daya nalar dan keberanian moral ASN, dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu : 1) membangun kesadaran; 2) membangun pemahaman; 3) membangun penerimaan; dan 4) membangun kepemilikan.

Pada implementasi aksi perubahan ini, integritas dibangun pada individu pemimpin aksi perubahan dan ditekankan kepada seluruh anggota tim kerja sebagai pelaksana aksi perubahan.

Beberapa langkah nyata proses pembangunan integritas dalam pelaksanaan aksi perubahan ini dapat digambarkan sebagai berikut.

- Membangun Kesadaran

Penumbuhan kesadaran dimulai dengan menggali pengertian integritas, pengetahuan tentang kode etik perilaku, nilai-nilai dasar ASN serta pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya pemimpin aksi perubahan melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi tentang pentingnya integritas dengan memberikan gambaran bagaimana sikap serta perilaku ASN yang berintegritas. Sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan dalam Budaya Pemerintahan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

- Membangun Pemahaman

Pada tahap ini, pemimpin aksi perubahan berjuang untuk meningkatkan pemahaman pentingnya integritas pada diri sendiri maupun pada segenap anggota tim kerja, utamanya dalam pelaksanaan setiap milestone atau tahapan kegiatan, jadwal yang harus dipatuhi, keluaran yang dihasilkan serta bukti-bukti fisik yang harus disediakan. Penanaman pemahaman dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi, diskusi, obrolan santai maupun pola komunikasi non formal lainnya dengan memberikan gambaran perilaku berintegritas pada pelaksanaan aksi perubahan ini antara lain :

- Bekerja sesuai aturan/norma yang berlaku; setiap tindakan dalam pelaksanaan aksi perubahan tidak boleh melanggar aturan.

- Dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan dalam setiap perkataan dan tindakannya; Semua hal yang dilaksanakan harus menjunjung tinggi kejujuran, semua tahapan kegiatan harus didukung dengan bukti yang benar dan valid.

- Konsisten antara perkataan dan perbuatan; terbuka, jika menemui kendala disampaikan kepada pemimpin aksi perubahan untuk dibahas bersama anggota tim lainnya, laporan yang disajikan harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

- Tidak mengingkari janji/ kesepakatan/kesanggupan yang telah dilakukan; Disiplin dan mematuhi jadwal yang telah ditetapkan, menyelesaikan semua tugas yang diberikan, dapat bekerjasama dengan anggota tim lain dalam penyelesaian tugas.

- Membangun Penerimaan

Tujuan membangun penerimaan integritas yaitu Pegawai ASN mulai menginternalisasi keyakinan dasar bahwa integritas merupakan keutamaan bagi diri sendiri dan lingkungan kerja, dan mampu berperilaku serta bertindak yang mencerminkan pribadi ASN berintegritas. Pada tahap ini, Pemimpin Aksi Perubahan memastikan integritas selalu dijunjung tinggi pada diri sendiri dan segenap anggota tim kerja dalam melaksanakan aksi perubahan dengan memberikan contoh atau keteladanan, melakukan pengawasan serta memberikan pendampingan (coaching, mentoring dan conseling).

- Membangun Kepemilikan

Pada tahap ini, Pemimpin Aksi Perubahan memberikan penekanan pada diri sendiri dan segenap anggota tim kerja, agar integritas yang telah dimengerti, dipahami dan dipraktekkan dalam aksi perubahan tetap dipegang teguh dan menjadi ciri khas ASN Kabupaten Ogan Ilir. Pemimpin aksi perubahan bersiap untuk menjadi role model dalam mewujudkan ASN yang berintegritas sesuai dengan amanat reformasi birokrasi.

Sasaran akhir yang ingin dicapai dalam pelaksanaan aksi perubahan adalah peningkatan kualitas kinerja organisasi. Implementasi peningkatan kinerja organisasi diawali dengan agenda kepemimpinan kinerja dan agenda manajemen kinerja. Pelaksanaan pembelajaran selama diklat kepemimpinan administrator on campus dijadikan modal untuk melakukan adopsi dan adaptasi membangun integritas dan akuntabilitas Kinerja Organisasi.

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi tidak terlepas dari peran kepemimpinan dalam mengelola sumber daya organisasi. Model kepemimpinan transformasional dianggap saat ini sebagai salah satu model kepemimpinan kekinian dan yang akan datang, karena model ini membutuhkan tindakan memotivasi para bawahan agar bersedia bekerja demi sasaran-sasaran “tingkat tinggi” yang dianggap melampaui kepentingan pribadi setiap individu.

Dalam merancang dan melaksanakan aksi perubahan ini, penerapan kepemimpinan transformasional dilakukan untuk menggerakkan sumber daya manusia. Salah satu pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan personal dengan membangkitkan motivasi para individu dalam tim. Untuk menjelaskan proses penerapan kepemimpinan transformasional, maka dapat dilihat penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 14. Penerapan Prinsip Kepemimpinan Transformasional dalam Aksi Perubahan

| No | Prinsip-prinsip Kepemimpinan Transformasional | Penerapan Dalam Aksi Perubahan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Simplifikasi Keberhasilan kepemimpinan diawali dengan sebuah visi yang akan menjadi cermin dan tujuan bersama | Penerapan prinsip simplifikasi dengan membangun cita-cita bersama bahwa aksi perubahan dapat memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat luas, stakeholder dan organisasi. |
| 2 | Motivasi Proses membangkitkan perilaku, mempertahankan kemajuan perilaku, dan menyalurkan perilaku tindakan yang spesifik. | Upaya motivasi tim merupakan proses berkelanjutan di setiap tahapan proses. Hal ini diawali dengan membangun tim efektif aksi perubahan, dilakukan penyamaan persepsi antara tim dan pembagian tugas yang jelas. |
| 3 | Fasilitasi Kemampuan untuk secara efektif memfasilitasi anggota tim | Anggota tim difasilitasi dengan memaksimalkan anggaran yang ada untuk melakukan tugasnya sesuai harapan |
| 4 | Inovasi Kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, mengimplementasikan ide baru yang bermanfaat. | Bentuk inovasi yang diusung dalam aksi perubahan ini adalah optimalisasi pengembangan pemasaran produk industri kecil dan menegah (IKM) di Kabupaten Ogan Ilir sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku IKM. |

Sumber : Diolah Penulis, 2024

Pada tabel di atas, dapat dilihat upaya-upaya penerapan kepemimpinan transformasional dalam aksi perubahan  yang dilakukan pada skema jangka pendek (Agustus 2024 s/d September 2024). Melalui hal tersebut, maka secara langsung dan tidak langsung membangun kesadaran berintegritas oleh anggota tim secara khusus pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir secara umum, bahwa tujuan dari setiap kegiatan aksi perubahan yang dikerjakan adalah dapat memberikan manfaat bagi stakeholder dan organisasi dalam hal ini yaitu masyarakat luas.

Integritas merupakan suatu bagian dari pandangan yang bisa dipercayai dan sikap jujur seseorang dalam menjelaskan kepercayaan pada konteks berorganisasi. Integritas juga bagian dari inti utama dalam etika tetapi sebenarnya integritas tidak selalu menyangkut perihal otonomi setiap individu dan kebersamaan seseorang, tetapi lebih menyangkut loyalitas, kerjasama, dapat dipercaya serta keserasian. Integritas adalah sebuah konstruksi psikologis yang dinamis, melekat pada setiap kehidupan manusia. Objektivisme integritas dalam etika sering dianggap seperti loyalitas kepada prinsip dan nilai yang sangat rasional. Peran kepemimpinan dalam membangun integritas kinerja organisasi dapat ditopang oleh lima hal pokok, yaitu :

  - Etika Kepemimpinan yang terdiri dari : memimpin dengan contoh, menetapkan harapan yang jelas, mengaplikasikan nilai-nilai organisasi, membuat keputusan yang dipercaya, komunikasi yang baik dengan bawahan, menilai bawahan, dan mengembangkan keterampilan dalam memimpin.

  - Manajemen dan pengawasan aktif : menggunakan alat manajemen yang tersedia, melakukan proses pengawalan kerja bawahan, evaluasi kinerja bawahan, memeriksa pengaduan, mengidentifikasi potensi masalah, menumbuhkan perkembangan pembelajaran yang berkelanjutan, siap sedia untuk mengarahkan bawahan.

  - Pemilihan orang yang tepat : mempromosikan kode etik, menerapkan nilai-nilai organisasi, mendidik bawahan tentang tanggung jawab etika, praktik pengambilan keputusan etis, mengidentifikasi role model, belajar dan kesalahan,bertindak preventif, dan memberikan penghargaan atas kinerja bawahan.

  - Proses yang efektif : Konsultasi bersama bawahan,penilaian, risiko perilaku, memonitor kecenderungan, memperkuat kebijakan, memonitor kepatuhan, melakukan audit, melibatkan dukungan, menyertakan etika dan integritas, penggunaan scenario.

  - Pelaporan yang professional : berbagi tanggung jawab, mendorong pelaporan yang professional, mengaktifkan pelaporan, mengetahui tanggung jawab, menciptakan budaya pelaporan yang aman, memantau kesehatan dan keselamatan, dukungan bawahan, mencari umpan balik, dan melakukan review penanganan pengaduan.

  - Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang tidak asing didalam organisasi pelayanan publik, dimana selalu menjadi sorotan publik dalam pelaksanaannya. Akuntabilitas sendiri banyak memiliki istilah mengaudit, melaksanakan tanggung jawab, memberikan pertanggungjawaban atas laporan kinerja, menjawab permasalahan publik dari perilaku ataupun suatu kegiatan yang dijalankan, terbuka bagi pemeriksaan peradilan, bagian dari sanksi dan juga sebagai bagian dari penghargaan.

Pada sektor publik, para pakar administrator membagi akuntabilitas menjadi beberapa tipe, diantaranya :

  - Managerial accountability, akuntabilitas yang ditunjukkan kepada pemimpin yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Managerial Accountability memiliki bebarapa acuan dalam pelaksanaanya yang dijadikan model dalam pelaksanaanya, diantaranya ketepatan waktu, peningkatan produktivitas, pengendalian biaya, dan kepastian pelaksanaan program dilaksanakan berdasar integritas pelaksana sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah yang terkait.

  - Financial Accountability, akuntabilitas kepada institusi yang menyediakan atau memberikan anggaran kepada institusi yang bersangkutan. Akuntabilitas keuangan dilihat dari beberapa faktor untuk menjalankan pelaksanaanya, antara lain memuat hal seperti bernilai ekonomis, efisien dalam penganggaran, efektif dalam membuat kebijakan terkait keuangan dan tidak ada kebocoran dana atau korupsi.

  - Public Accountability, akuntabilitas yang ditujukan kepada warga negera atau masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik terdiri dari dua komponen, yaitu (a) kemampuan menjawab permasalahan yang timbul didalam masyarakat sekitar, (b) konsekuensi yang mungkin timbul akibat suhu perpolitikan yang ada. Sub indikator kemampuan menjawab merupakan hal-hal yang menyangkut pada unsur responsibilitas  atau respon aparatur, yaitu kejelasan tuntutan bagi aparatur guna menjawab hal-hal menyangkut pada unsur responsibilitas atau respon aparatur, yaitu kejelasan tuntutan bagi aparatur guna menjawab hal-hal apapun secara periodik dari pertanyaan terkait dengan bagaimana mereka (para aparatur) menggunakan kapasitas wewenangnya, dan juga kemana sumber apapun telah didapat digunakan, serta capaian dari sumber daya tersebut.

## Pengelolaan Budaya Kerja

Budaya telah menjadi konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang lama. Budaya, dalam arti antropologi dan sejarah, adalah inti dari kelompok atau masyarakat tertentu, apa yang berbeda mengenai cara para anggotanya saling berinteraksi dengan orang dari luar lingkungan dan bagaimana mereka menyelesaikan apa yang dikerjakannya. Sebenarnya budaya organisasi yang kuat, diakui secara luas sering kali disebutkan sebagai alasan suksesnya organisasi. Sejumlah organisasi menanamkan budaya tertentu seperti upacara, penghargaan, gaya dekoratif, dan berbagai bentuk simbolis lain dari komunikasi yang merupakan sifat budaya perusahaan yang menjadi pedoman tindakan anggota organisasi. Hal-hal yang seyogyanya dilakukan seorang pemimpin adalah mengubah budaya untuk mendorong perubahan organisasi. Namun mengubah budaya bukanlah perkara yang mudah karena memerlukan pengukuran budaya organisasi dalam hubungannya dengan perubahan organisasi. Tahapan proses pembentukan budaya organisasi dimulai dari penyusunan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi. Kemudian diinternalisasikan melalui sosialisasi yang meliputi komunikasi, internalisasi dan implementasi setiap anggota organisasi melalui pembentukan change agent. Serta penyusunan sistim dan prosedur untuk menjaga dan memelihara kesinambungan.

Oleh karenanya, untuk membangun budaya organisasi diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menetapkan Visi dan Misi Organisasi. Visi dan misi organisasi ini akan mengarahkan organisasi dalam menjalankan bisnisnya, sehingga dibutuhkan analisis yang mendalam agar dapat menjadi branding organisasi.

- Mensosialisasikan Visi dan Misi.

- Setelah visi dan misi ditetapkan langkah selanjutnya adalah sosialisasi kepada seluruh elemen organisasi agar mengetahui, memahami, menginternalisasi dan mengimplementasikan mengenai visi dan misi organisasi.

- Menetapkan Budaya Kerja. Budaya kerja sebagai suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuasaan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu organisasi. Kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Oleh karena itu, memahami dan mengimplementasikan budaya kerja merupakan tugas berat yang harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh karena menyangkut proses pembangunan karakter, sikap, dan perilaku manusia.

- Mengimplementasikan Budaya Kerja secara Konsisten. Setiap budaya kerja yang sudah ditetapkan wajib diimplementasikan dalam praktik kerja sehari-hari di dalam maupun di luar organisasi. Fungsinya adalah agar masing-masing anggota organisasi terlatih untuk menjalankan budaya kerja yang sudah ditetapkan.

- Mengukur Implementasi Budaya Kerja. Pengukuran implementasi budaya kerja ini untuk mengetahui hasil yang sudah dicapai dari penerapan budaya kerja secara periodik. Sehingga akan terbentuk sebuah proses sistem kerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu.

- Memberikan Reward dan Punishment. Pemberian reward dan punishment terhadap anggota organisasi yang sudah ataupun belum menjalankan budaya kerja sangat dibutuhkan agar anggota organisasi tetap bersemangat mengimplementasikan budaya kerja.

## Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi

Berdasarkan modul Jejaring Kerja Pelatihan Kepemimpinan Administrator, bahwa kompleksitas masalah publik hanya dapat dipecahkan dengan dilakukannya kerjasama di antara para pihak terkait/para pelaku. Kerjasama ini tentu dilakukan dengan memanfaatkan keterhubungan/jejaring antar pihak yang secara umum terdiri dar hubungan yang kuat (strong ties) dan hubungan yang lemah (weak ties). Pihak tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat dalam berbagai bentuk, apakah dalam bentuk organisasi atau pun individual Dengan demikian, maka kemampuan berjejaring dengan banyak pihak baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan inilah akan menjadi hal yang berarti untuk mencapai kinerja pelayanan publik yang makin meningkat.

Demikian pula halnya dalam pelaksanaan aksi perubahan ini. Kerja sama dimulai dengan melakukan pemetaan stakeholders pada rancangan aksi perubahan. Termasuk dipetakan tindakan dan strategi untuk stakeholders tersebut. Dalam pelaksanaan nya, Pelaku IKM merupakan stakeholder primer sekaligus menjadi kelompok target sasaran pelaksanaan aksi perubahan ini.

Aksi Perubahan ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagi pihak, maka dari itu dalam kegaitan telah di lakukan pengelolaan Jejaring dan Kolabularasi Antara Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Ogan Ilir, Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan ilir, Dekranasda  serta OPD terkait lainnya untuk menyelesaikan inovasi dengan dilandaskan oleh komitmen bersama sampai terciptanya optimalisasi peningkatan pemasaran produk ikm diKabupaten Ogan Ilir. Pada tabel berikut, disajikan penerapan prinsip-prinsip jejaring kerja dalam pelaksanaan aksi perubahan.

Tabel 15. Penerapan Prinsip-Prinsip Jejaring Kerja dalam Pelaksanaan Aksi Perubahan Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ogan Ilir Melalui penguatan Digital Marketing

| No | Prinsip- Prinsip Jejaring Kerja | Penerapan Dalam Aksi Perubahan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prinsip Timbal Balik (Reciprocity) sejauh mana memberikan bantuan timbal balik | Ditunjukkan dengan keterbukaan dan kemudahan dalam pengembangan pemasaran produk ikm melalui sosialisasi. |
| 2 | Prinsip Saling Bertukar (Principle of Exchange) Saling melengkapi dalam suatu jejaring kerja | Kerjasama dan keterbukaan informasi antara Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai koordinator penyediaan pemasaran melalui market place dengan Disperindag, kop dan UKM sebagai Pembina pelaku IKM. |
| 3 | Prinsip Kesamaan (Principle of Similarity) Lebih mudah berhubungan dengan memiliki kesamaan, baik itu latar belakang, nilai maupun kepentingan | Setiap stakeholder memiliki kesamaan tujuan dalam aksi perubahan ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku IKM dalam hal Pemasaran lewat market place. |

Sumber : Diolah Penulis, 2024

Faktor-faktor kunci pendukung keberhasilan dalam aksi perubahan adalah sebagai berikut.

  - Komitmen dari unsur pimpinan dalam mendukung aksi perubahan untuk peningkatan kinerja organisasi.

  - Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung aksi perubahan

  - Komitmen dan konsisitensi dari tim kerja aksi perubahan dalam melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan

  - Komunikasi efektif yang terus terjalin antara lain dengan Mentor, Coach, Tim Efektif, project leader perubahan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi  dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.

Aksi Perubahan yang dilaksanakan adalah salah satu bentuk gerakan perubahan dalam mendukung indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi  dan UKM Kabupaten Ogan Ilir yaitu dalam upaya untuk Pengembangan Pemasaran produk Industri Kecil dan Menengah (IKM).

## Identifikasi Stakeholder

Stakeholder merupakan orang atau kelompok yang memiliki pengaruh terhadap aksi perubahan ini. Stakeholders terdiri dari lingkungan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir yang disebut internal dan lingkungan luar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir yang disebut eksternal.

Identifikasi Stakeholder yang terkait dengan upaya mewujudkan gagasan perubahan analis stakeholder dapat dilakukan dengan melihat kepentingan stakeholder, tingkat kepentingan stakeholder terhadap upaya perubahan, potensi sikap dukungan, peran yang diharapkan dan tingkat diharapkan dan tingkat pengaruh stakeholder terhadap upaya perubahan tersebut. Selanjutnya stakeholder tersebut dapat kami identifikasi sebagai berikut :

STAKEHOLDER EKSTERNAL

- Bupati Ogan Ilir

- Sekretaris Daerah

- Bappeda

- Dinas Kominfo dan Persandian

- Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

- Balitbagda

- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

- Dekranasda Kab. Ogan Ilir

- Kecamatan

- Koperasi

- Bank SUMSEL BABEL

- Akademisi

- Pelaku IKM

STAKE HOLDER INTERNAL

- Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan koperasi dan UKM

- Kepala Bidang Industri

- Asessor Manajemen Mutu Industri

- Kasubag Keuangan

- Analis Mutu Industri

- Staf Pelaksana

- Staf Non ASN

Gambar  6. Stakeholder Internal dan Eksternal

Selanjutnya kami menjelaskan jejaring kerja yang dibangun dalam proses pelaksanan aksi perubahan . Jejaring kerja ini merupakan uraian mengenai para pemangku kepentingan (stakeholders) dan penjelasan tentang pihak-pihak yang terkait, perannya dalam aksi perubahan dan kepentingannya serta cara pengelolaannya.

Tabel 16. Peran Stakeholders dan Strategi Komunikasi

| NO | Nama | Peran | Kepentingan | Pengelolaan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Ogan Ilir | Mengarahkan aksi perubahan | Penanggung jawab sekalgus pemangku kepentingan Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab.Ogan Ilir | Komunikasi dan koordinasi |
| 2 | Kepala Bidang Industri | Mengarahkan kelancaran proses dalam seluruh tahapan aksi perubahan | Penanggung jawab dan koordinator program aksi perubahan secara menyeluruh | Komunikasi dan koordinasi |
| 3 | Assesor manajemen Mutu industri | Membantu Proses Perencanaan Kegiatan dan Pelaporan | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan | Koordinasi |
| 4 | Kasubag Keuangan | Membantu proses realisasi keuangan dan pertanggung jawaban | Dokumen Pertanggung jawaban | Koordinasi |
| 5 | Analis Industri | Membantu dalam pelaksanaan kegiatan | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan | Koordinasi |
| 6 | Staf pelaksana dan Staf Non ASN | Membantu dalam pelaksanaan kegiatan | Dukungan Pelaksanaan Kegiatan | Koordinasi |
| EKSTERNAL |  |  |  |  |  |
| 1 | Bupati ogan ilir | pengambil kebijakan terkait dengan program pemberdayaan industri di Kabupaten Ogan ilir | Dukungan penuh Aksi Perubahan | Komunikasi dan koordinasi |
| 2 | Sekretaris Daerah | Kebijakan di bidang penganggaran kegiatan | Dukungan penuh Aksi Perubahan | Komunikasi dan koordinasi |
| 3 | Bappeda | Perencanaan kegiatan | Dukungan kegiatan dan alokasi anggaran | Komunikasi dan Koordinasi |
| 4 | Dinas Kominfo dan Persandian | Dukungan kegiatan terkait penyampaian informasi publik | Kerjasama | Komunikasi dan Koordinasi |
| 5 | Dinas pemuda olahraga dan Pariwisata | Dukungan kegiatan terkait promosi sektor ekonomi kreatif | Kerjasama | Komunikasi dan Koordinasi |
| 6 | Balitbagda | Dukungan kegiatan terkait Inovasi dari program kegiatan | Kerjasama | Komunikasi dan Koordinasi |
| 7 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Dukungan kegiatan terkait situs resmi kabupaten E-Katalog untuk pemasaran IKM | Kerjasama | Komunikasi dan Koordinasi |
| 8 | Dekranasda kab. Ogan Ilir | Dukungan kegiatan terkait Pembinaan kerajinan Daerah | Kerjasama | Komunikasi dan Koordinasi |
| 9 | Kecamatan | Dukungan kegiatan terkait pendamping Pelaku IKM yang ada di kecamatan | Kerjasama | Komunikasi dan Koordinasi |
| 10 | Koperasi | Dukungan kegiatan terkait Lembaga ekonomi kemasyarakatan | Kerjasama | Komunikasi dan Koordinasi |
| 11 | Bank Sumsel Babel | Dukungan kegiatan terkait Bank Pembangunan Daerah untuk permodalan IKM | Kerjasama | Komunikasi dan Koordinasi |
| 12 | Akademisi | Dukungan kegiatan terkait edukasi program digital marketing | Kerjasama | Komunikasi dan Koordinasi |
| 13 | Pelaku IKM | Sebagai penghasil/ produsen produk IKM | Kerjasama | Komunikasi dan Koordinasi |

Tabel 17. Matriks Kekuatan Pengaruh Stakeholder

| No | Nama Stakeholder | Power | Interst | Posisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERNAL |  |  |  |  |
| 1 | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | + | + | Promoters |
| 2 | Kepala Bidang Industri | - | + | Defenders |
| 3 | Asessor Manajemen Mutu Industri | - | + | Defenders |
| 4 | Kasubag Keuangan | - | + | Defenders |
| 5 | Analis Mutu Industri | - | + | Defenders |
| 6 | Staf Pelaksaan | - | + | Defenders |
| 7 | Staf Non ASN | - | + | Defenders |
| EKSTERNAL |  |  |  |  |
| 1 | Bupati Ogan Ilir | + | - | Latents |
| 2 | Sekretaris Daerah | + | - | Latents |
| 3 | Bappeda | + | - | Latents |
| 4 | Dinas Kominfo dan Persandian | + | - | Latents |
| 5 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | + | - | Latents |
| 6 | Balitbagda | + | - | Latents |
| 7 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | + | + | Promoters |
| 8 | Dekranasda Kabupaten Ogan Ilir | + | + | Promoters |
| 9 | Kecamatan | + | - | Latents |
| 10 | Koperasi | - | - | Apathetics |
| 11 | Bank Sumsel Babel | - | - | Apathetics |
| 12 | Akademisi | - | - | Apathetics |
| 13 | Pelaku IKM | + | + | Promotors |

Peta Stakeholders berdasarkan kelompoknya dibagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

- Promotor

Promotor adalah stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi/besar terhadap aksi perubahan. Para stakeholder di atas memberikan dukungan langsung baik secara teknis maupun kebijakan, sehingga tanpa adanya dukungan dan komitmen dari pihak stakeholder tersebut proyek perubahan ini dipastikan tidak dapat dilaksanakan.

- Defender

Stakeholder pada kuadran ini tergolong memiliki kepentingan tinggi, tetapi pengaruh rendah. Para stakeholder di atas adalah calon pengguna produk perubahan dan tidak memberikan dukungan secara langsung, namun saran dan masukan dari stakeholder ini juga sangat membantu.

- Latens

Pada kuadran ini diidentifikasi stakeholder yang kurang memiliki kepentingan terhadap proyek perubahan, tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap aksi perubahan maupun stakeholder sendiri. Para stakeholder di atas walaupun tidak terlibat langsung dalam proses proyek perubahan tetapi memiliki kewenangan yang mempengaruhi terhadap data-data baik dalam pengawasan dan atau laporan.

- Apatethis

Pada kuadran ini adalah stakeholder yang kurang memiliki kepentingan dan kurang memiliki pengaruh. Stakeholder di atas walaupun tidak terkait dalam proses penyusunan Proyek Perubahan, tetapi memberikan masukan-masukan informasi tentang keadaan wilayah dan sebagai pembanding dalam penyusunan proyek perubahan.

Dapat digambarkan dalam analisa Quadran berikut yang selanjutnya digambarkan dalam bagan kedudukan stakeholder dibawah ini.

DEFENDERS

- Kepala Bidang Industri

- Asessor Jaminan Mutu Industri

- Kasubag Keuangan

- Analis Industri

- Staf Pelaksanaan

- Staf Non ASN

APATHETICS

- Akademisi

- Bank BPD Daerah

- Koperasi

LATENTS

- Bupati Ogan Ilir

- Sekretaris Daerah

- Bappeda

- Kominfo

- Dinas Pariwisata

- Balitbangda

- Kecamatan

Pengaruh

Kepentingan

PROMOTERS

- Kepala Dinas Perindag Kop &UKM

- Bagian PBJ

- Dekranasda

- Pelaku IKM

Sumber : Diolah Penulis,2024

Gambar  7. Klasifikasi Stakeholder yang berperan sebelum Aksi Perubahan

Agar aksi perubahan dapat terlaksanakan sesuai dengan tujuan dan rencana, project leader telah melakukan koordinasi dengan stakeholder yang terlibat dalam aksi perubahan baik stakeholder internal dan stakeholder ekstrernal. Kedua stakeholder tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi aksi perubahan ini.

Pelaksanaan konsolidasi dan koordinat dengan stakeholder dilaksanakan oleh project leader dengan cara menghadap, memanfaatkan pertemuan acara kantor. Materi yang di konsolidasikan meliputi antara lain penjelasan aksi perubahan, penajaman inovasi output aksi perubahan, arahan untuk mendapatkan dukungan, pembagian tugas, dan batas waktu penyelasaian kegitan. Setelah dilakukan konsolidasi umum oleh project leader, dalam pelaksaan aksi perubahan dilakukan koordinasi kegiatan yang dilaksanakan baik oleh project leader maupun oleh anggota tim efektif sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Strategi komunikasi yang dilakukan dalam koordinat dan konsolidasi kegiatan aksi perubahan kepada stakeholder, yakni promoters, komunikasi yang dilakukan dengan cara menghadap atau tatap muka dengan pesan komunikasi fokus pada memohon dukungan dalam proses legalitas dan dokumen adminitratif. Kepada stakeholder latens, komunikasi dilakukan dengan cara menghadap atau tatap muka dengan pesan komunikasi di tekankan pada pentingnya aksi perubahan yang berpengaruh kepada kepentingan semua stakeholder. Kegiatan konsolidasi kepada stakeholder menghasilkan pemahaman stakeholder terhadap tujuan aksi perubahan, tahapan pelaksanaan proses aksi perubahan, adanya kepentingan masing-masing stakeholder terhadap keberhasilan aksi perubahan, pernyataan dukungan dan kesiapan untuk berpartipasi dalam mencapai tujuan aksi perubahan.

Tabel 18. Matriks Kekuatan Pengaruh Stakeholder

| No | Nama Stakeholder | Power | Interst | Posisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERNAL |  |  |  |  |
| 1 | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | + | + | Promoters |
| 2 | Kepala Bidang Industri | + | + | Promoters |
| 3 | Asessor Manajemen Mutu Industri | - | + | Defenders |
| 4 | Kasubag Keuangan | - | + | Defenders |
| 5 | Analis Mutu Industri | - | + | Defenders |
| 6 | Staf Pelaksaan | - | + | Defenders |
| 7 | Staf Non ASN | - | + | Defenders |
| EKSTERNAL |  |  |  |  |
| 1 | Bupati Ogan Ilir | + | + | Promoters |
| 2 | Sekretaris Daerah | + | + | Promoters |
| 3 | Bappeda | + | - | Latents |
| 4 | Dinas Kominfo dan Persandian | + | - | Latents |
| 5 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | + | - | Latents |
| 6 | Balitbagda | + | - | Latents |
| 7 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | + | + | Promoters |
| 8 | Dekranasda Kabupaten Ogan Ilir | + | + | Promoters |
| 9 | Kecamatan | + | - | Latents |
| 10 | Koperasi | + | - | Latents |
| 11 | Bank Sumsel Babel | + | - | Latents |
| 12 | Akademisi | + | - | Latents |
| 13 | Pelaku IKM | + | + | Promoters |

DEFENDERS

- Asessor Jaminan Mutu Industri

- Kasubag Keuangan

- Analis Mutu Industri

- Staf Pelaksanaan

- Staf Non ASN

APATHETICS

LATENTS

- Bappeda

- Dinas Kominfo

- Dinas Pariwisata

- Balitbagda

- Kecamatan

- Koperasi

- Bank Sumsel babel

- Akademisi

Pengaruh

Kepentingan

PROMOTERS

- Bupati Ogan Ilir

- Sekretaris Daerah

- Dekranasda

- Kepala Dinas Perindag Kop &UKM

- Bagian PBJ

- Kabid Industri

Gambar  8. Klasifikasi Stakeholder yang berperan sesudah Aksi Perubahan

Dengan strategi komunikasi yang dilakukan ternyata berhasil mempengaruhi masing masing stakeholder untuk turut memberikan dukungan terhadap proses pelaksanaan aksi perubahan. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan masing-masing stakeholder untuk berpartisipasi menyumbangkan pikiran dan selalu membebankan respon positif ketika diminta pendapat dan diminta hadir dalam rapat. Dengan adanya implementasi proses komunikasi tersebut, stakeholder berubah tingkat kepentingan dan pengaruhnya. Hal ini dapat digambarkan dengan membandingkan peta stakeholder sebelum dilakukan komunikasi dengan setelah dilakukan komunikasi.

- Strategi Pengembangan Kompetensi

Sebagaimana diketahui bahwa sejak bergulirnya reformasi, Pemerintah terus memperbaiki/menyempurnakan peratauran di bidang kepegawaian yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan : 1) Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk pengembangan kompetensi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), kursus, seminar, dan penataran. 2) Dalam pengembangan kompetensi setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing masing. Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan cita-cita dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepemerintahan seperti itu dilandasi oleh tegaknya prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, baik dalam pengelolaan kebijakan maupun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan masyarakat dilakukan secara prima (excellent services), yaitu transparan, berkualitas, efisien, demokratis dan berkeadilan.

Sumber daya aparatur yang berkualitas merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan negara serta pemerintah kepada masyarakat. Dan agar setiap upaya pembinaan kearah peningkatan kualitas aparatur pemerintah mencapai sasaran dan menjadi relevan dalam menjawab tuntutan reformasi pada pencapaian standar kompetensi baik bagi aparatur pemangku jabatan struktural, fungsional maupun staf/pegawai non-jabatan maka diperluakn strategi dalam pencapaian tersebut.

Upaya yang dilakukan dalam strategi pengembangan kompetensi project leader adalah belajar mandiri, coaching, mentoring dengan cara membaca buku manajemen kepemimpinan, Buku-buku teknis terkait upaya optimalisasi pengembangan pemasaran produk IKM melalui penguatan digital marketing secara non klasikal yang relevan dan dilaksanakan dalam mendukung aksi perubahan. Hal ini akan membawa peningkatan terhadap kinerja pegawai apabila dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.

# BAB III

# DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

## Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi

Pada bagian ini akan dijelaskan capaian tahapan jangka pendek dan kaitannya dengan perbaikan kinerja organisasi. Tahapan dalam jangka waktu pendek selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Agustus s.d September 2024. Selama jangka waktu tersebut akan dilakukan beberapa tahapan-tahapan kegiatan implementasi aksi perubahan pelatihan kepemimpinan administrator. Adapun masing-masing tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 19. Jadwal  pelaksanaan Aksi Perubahan jangka Pendek

| No | Milestone |  | Kegiatan | Waktu | Pelaksana | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JANGKA PENDEK ( 2 Bulan) |  |  |  |  |
| 1) | Melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan aksi perubahan |  | - Menjelaskan aksi perubahan - Meminta arahan dan dukungan | Minggu II 8 agustus 2024 | Project Leader | - Saran dan masukan - Lembar dukungan - Lembar konsultasi - Dokumentasi foto/ video |
| 2) | Melaksanakan rapat koordinasi internal dan persamaan persepsi |  | - Menyiapkan materi untuk rapat, seperti presentasi, dokumen dan data - Memimpin Rapat dengan Tim Efektif - Rapat Koordinasi internal dan persamaan persepsi terkait aksi perubahan | Minggu III 12 agustus 2024 | Project Leader | - Daftar Hadir - Bahan Rapat - Notulen rapat - Dokumentasi foto/ video |
| 3) | Membentuk Tim Efektif aksi perubahan |  | a. Pembentukan Tim Efektif - Membuat Penetapan SK Tim Efektif, yang terdiri dari: 1. Kasubag Keuangan - Assesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda - Analis Industri - Staf Non ASN - Penandatanganan SK | Minggu III 14 Agustus 2024 | Project Leader | - SK Tim Efektif - Dokumentasi Foto/ Video |
| 4) | Melaksanakan koordinasi dan Konsolidasi Stakeholder Eksternal dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan. |  | - Melakukan koordinasi dan konsolidasi teknis dengan stakeholder eksternal terkait pelaksanaan aksi perubahan baik masalah penganggaran maupun dukungan aksi perubahan | Minggu IV 19 s.d 30 Agustus 2024 | Project Leader dan tim Efektif | - Surat Kerjasama/ Surat dukungan - Dokumentasi foto / video |
| 5) | Mengklasifikasikan data IKM yang siap menggunakan pemasaran melalui penguatan digital marketing |  | a. Mendata IKM yang akan menjadi target program - Menyusun data pelaku IKM yang akan diundang | Minggu IV 20 Agustus 2024 | Project Leader dan tim Efektif | - Data Pelaku IKM |
| 6) | Pengaplikasian pemasaran produk melalui salah satu platform e-commerce |  | a. Rapat persiapan pengaplikasian pemasaran produk b. Rapat Penyusunan produk yang akan dipasarkan - Pembuatan akun dan penginputan data pada aplikasi - Evaluasi tampilan dan isi inputan data | Minggu IV 23 Agustus 2024 | Project Leader dan tim Efektif | - Penyusunan daftar produk - Pendaftaran akun dan penginputan data - Dokumentasi foto/ video |
| 7) | Sosialisasi Pengaplikasian pemasaran produk melalui penguatan digital marketing |  | a. Rapat pembentukan Tim Sosialisasi b. Rapat Penyusunan draf materi Sosialisasi c. pembahasan draf materi sosialisasi d. pelaksanaan sosialisasi - evaluasi pelaksanaan sosialisasi | Minggu II 11 September 2024 | Project Leader dan tim Efektif | - Tim sosialisasi - Materi sosialisasi - Dokumentasi /foto |
| 8) | Penandatangan Naskah Persetujuan dengan bagian PBJ Kab. Ogan Ilir dalam pemasaran market place milik resmi kabupaten |  | a. Pembuatan draf naskah persetujuan b. Pencermatan dan pembahasan draf c. Penandatanganan naskah Mou stakeholder | Minggu III 23 September 2024 | Mentor, Poject Leader dan Stakeholder Eksternal | - Naskah persetujuan - Terselenggaranya penandatanganan naskah persetujuan - Dokumentasi foto/ video |

Secara rinci pembahasan setiap tahapan tersebut akan disajikan sebagai berikut :

### Melakukan Konsultasi dengan Mentor

Pada tahapan ini, telah dilaksanakan beberapa kegiatan berupa penyampaian bahan aksi perubahan dengan judul Optimalisasi Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menegah Kabupaten Ogan Ilir Melalui Penguatan digital Marketing. Kegiatan diawali dengan konsultasi dan laporan yang telah disusun berupa latar belakang aksi perubahan, maksud dan tujuan serta rencana Implementasi program baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang kepada kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM KAB. Ogan Ilir selaku mentor. Kegiatan konsultasi ini dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2024.

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2024

Gambar  9. Konsultasi dengan Mentor

### Rapat Koordinasi Internal dan Persamaan Persepsi Aksi Perubahan

Pada tahapan ini, Peran Tim aksi perubahan sangat penting dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan aksi perubahan. Oleh sebab itu dilaksanakan Rapat koordinasi internal implementasi Aksi Perubahan untuk membangun kesamaan visi dan tujuan untuk bisa mensukseskan pelaksanaan implementasi Aksi Perubahan ini. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2024.

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2024

Gambar  10. Rapat Koordinasi Internal dan persamaan persepsi

### Pengesahan Keputusan Tim Efektif Aksi Perubahan

Perubahan Pada tahapan ini, untuk menguatkan keterikatan tim yang akan mendukung tercapainya tujuan aksi perubahan, maka diperlukan adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir tentang Tim Efektif yang akan diberdayakan dalam proses nelaksanaan aksi perubahan. Tim Efektif ini beranggotakan pejabat struktural/fungsional dengan pembagian tugas yang jelas sesuai kompetensi maupun bidang tugasnya. Surat Keputusan Tim Efektif ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 104/KEP/PERINDAGKOP UKM/VIII/2024 tanggal 14 Agustus  2024.

Gambar  11. SK Tim Efektif

### Koordinasi dan Konsolidasi Stakeholder Eksternal Dalam Rangka Pelaksanaan Aksi Perubahan

Adapun beberapa stakeholder Eksternal terkait tersebut antara lain:

- Bagian pengadaan barang dan Jasa Kabupaten Ogan Ilir Pada Tanggal 19 Agustus 2024 dilakukan koordinasi sekaligus permohonan dukungan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  Kabupaten Ogan Ilir Ibu Kiki Sumarce, S.E, M.Si terkait Pemasaran produk IKM melalui e-katalog dan market Place milik kabupaten ogan Ilir..

Gambar  12. Koordinasi dengan Stakeholder Terkait

(Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Ogan Ilir)

- Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir Pada Tanggal 21 Agustus 2024 dilakukan koordinasi sekaligus permohonan dukungan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir Bapak H. Amirudin, S.Sos, M.Si terkait promosi terhadap produk-produk unggulan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Ilir selaku Pembina ekonomi kreatif.

Gambar  13. Koordinasi dengan Stakeholder Terkait

(Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir)

- Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir  pada Tanggal 22 Agustus 2024 dilakukan koordinasi dengan Bapak H. Muhsin, S.T, M.M, M.T terkait penjelasan maksud dan tujuan aksi perubahan. Serta permohonan Dukungan aksi perubahan.

Gambar  14. Koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir

- Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir Pada Tanggal 23 Agustus 2024 dilakukan koordinasi Sekaligus meminta Dukungan Aksi Perubahan dari Bapak Ferdian Riza Yudha, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir.

Gambar  15. Koordinasi dengan Stakeholder Terkait

(Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir)

- Balitbagda Kabupaten Ogan Ilir Pada Tanggal 28 Agustus 2024 dilakukan koordinasi terkait inovasi dan sekaligus meminta Dukungan Aksi Perubahan dari Ibu Astuti, S.Pd, M.Si selaku Kepala Balitbagda Kabupaten Ogan Ilir.

Gambar  16. Koordinasi Dengan Stakeholder Terkait (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir)

- Bappeda Kabupaten Ogan Ilir Pada Tanggal 29 Agustus 2024 dilakukan koordinasi terkait Program kegiatan dan penganggaran dan sekaligus meminta Dukungan Aksi Perubahan dari Hj. Yusriani Emiyati, S.Si, M.T selaku Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Ilir.

Gambar  17. Koordinasi dengan Stekaholder Terkait (Kepala BAPPEDA)

- Koordinasi dengan Bank Sumsel Babel koordinasi terkait Program Permodalan bagi Pelaku IKM dan sekaligus meminta Dukungan Aksi Perubahan dari Ibu Wendy Dwi Ayu Surianti selaku Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya.

Gambar  18. Koordinasi dengan Stakeholder Terkait (Bank Sumsel Babel)

- Koordinasi dengan Sekretaris Camat Indralaya Selatan  terkait data pelaku IKM di wilayah kecamatan.

Gambar  19. Koordinasi dengan Stakeholder Terkait (Sekretaris Camat)

### Mengklasifikasikan Data IKM yang siap menggunakan pemasaran melalui penguatan digital marketing

Tabel 20. Mengklasifikasikan IKM yang siap menggunakan pemasaran melalui penguatan digital marketing

| Tabel 21. Data Kesiapan IKM menghadapi pemasaran digital marketing |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Kecamatan | IKM Belum Mampu | IKM Cukup Mampu | IKM Mampu |
| 1 | Muara Kuang | 30 | 11 | 2 |
| 2 | Rambang Kuang | 47 | 17 | 4 |
| 3 | Lubuk Keliat | 35 | 13 | 3 |
| 4 | Tanjung Batu | 1667 | 596 | 119 |
| 5 | Payaraman | 20 | 7 | 2 |
| 6 | Rantau Alai | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Kandis | 29 | 11 | 2 |
| 8 | Tanjung Raja | 617 | 220 | 45 |
| 9 | Rantau Panjang | 597 | 213 | 44 |
| 10 | Sungai Pinang | 50 | 18 | 4 |
| 11 | Pemulutan | 939 | 336 | 92 |
| 12 | Pemulutan Selatan | 1313 | 469 | 94 |
| 13 | Pemulutan Barat | 988 | 353 | 71 |
| 14 | Indralaya | 786 | 281 | 63 |
| 15 | Indralaya Utara | 116 | 41 | 20 |
| 16 | Indralaya Selatan | 701 | 251 | 50 |
| Total |  | 7938 | 2835 | 614 |

### Pengaplikasian pemasaran produk melalui salah satu platform e-commerce

https://id.shp.ee/qM3aTgw

Gambar  20. (Pengaplikasian pemasaran produk melalui salah satu platform e-commerce (Shopee))

- Sosialisasi Pemasaran Produk melalui Penguatan Digital Marketing

Gambar  21. (Sosialisasi pemasaran Produk melalui penguatan digital marketing)

### Penandatangan Naskah Persetujuan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemasaran Produk IKM di Market Place situs resmi milik Kabupaten

Gambar  22. Penandatanganan Naskah Persetujuan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Ogan Ilir dalam pemasaran produk IKM di Market Place situs resmi milik Kabupaten

- Manfaat Aksi Perubahan

Pada bagian ini dapat dijelaskan bahwa manfaat aksi perubahan sebagaimana telah disampaikan pada rancangan aksi perubahan. Secara umum, manfaat dapat dikelompokkan yaitu :

        - Bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.

    - Sebagai masukan bagi dinas atau unit organisasi dalam melakukan inovasi untuk pengembangan pemasaran produk IKM di Kabupaten Ogan Ilir.

    - Tercapainya target dan sasaran program perencanaan dan pengembangan industri yang masuk dalam tugas pokok dan fungsi dinas.

    - Peningkatan Kualitas sumber daya manusia dinas dalam menangani permasalahan mengenai Industri Kecil dan Menengah (IKM).

    - Peningkatan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang siap berdaya saing baik secara nasional maupun internasional.

    - Meningkatkan ekonomi lokal melalui peningkatan produksi dan lapangan kerja.

  - Bagi Pelaku Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Ilir

    - Peningkatan pengetahuan masyarakat khususnya Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam penggunaan teknologi dan proses produksi yang lebih efisien, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kapasitas produksi.

    - Meningkatkan efektifitas, efisiensi, serta inovasi dalam rangka digitalisasi pemasaran produk IKM secara massif.

    - Peningkatan daya saing IKM dengan mengadopsi teknologi canggih dan inovasi produk membuat lebih kompetitif di pasar global.

  - Bagi Project Leader

- Meningkatkan kemampuan kepemimpinan yang inovatif serta manajemen strategis dalam pelaksanakan tugas.

- Meningkatkan kemampuan menjadi pelopor perubahan.

- Memberikan pengalaman untuk menjadi role model dan inspirator yang mampu meningkatkan kemampuan merumuskan strategi dan kolaborasi sinergis dengan stakeholder untuk mencapai tujuan.

Tabel 22. Koefisien Penghematan Aksi Perubahan

| No | Unsur | Kegiatan | Biaya Awal (Rp) | Biaya setelah aksi perubahan (Rp) | Potensi Penghematan (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bagi Dinas Perindag, Kop dan UKM Kab. Ogan Ilir | - Sosialisasi Pemasaran Digital (sppd di kecamatan 16 kec, ATK, Snack, Makan minum, Uang Harian peserta) - Pendataan pelaku IKM (Honor,SPPD) | 50.000.000 25.000.000 | 25.000.000 5.000.000 | 50 20 |
| 2. | Bagi Pelaku Industri Kecil dan Menengah | - Adopsi teknologi Digital (mengurangi pemasaran secara tradisonal, seperti cetak spanduk, pembuatan iklan produk) - Kolaborasi dan kemitraan (biaya distribusi pemasaran secara tradisional) | 5.000.000 1.000.000 | 0 0 | 100 100 |

Sumber : Diolah Penulis, 2024

- Implementasi Pengembangan Kompetensi Aksi Perubahan

Menurut G.R. Terry (1972:458) Manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber- sumber lainnya. Sedangkan Kepemimpinan adalah sebuah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Manajemen kepemimpinan implementasinya di dalam Kinerja organisasi Kesehatan sangat bermanfaat, Kepemimpinan merupakan hal penting dalam suatu organisasi sebab kepemimpinan adalah salah satu kunci vital keberhasilan organisasi dapat tercapai. Semua keputusan, pergerakan dan laju pembangunan membutuhkan leadership. Alasan penting mengapa leadership penting adalah sebagai dasar untuk membangun tim yang kuat. Melalui manajemen kepemimpinan yang baik implementasi Sistem informasi Kesehatan yang diupayakan oleh project leader akan tercapai dan manfaatnya akan dirasakan oleh semua pihak.

Tahapan yang dilakukan oleh project leader di kinerja organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir terkait Optimalisasi Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah Melalui Penguatan Digital Marketing adalah :

- Perencanaan

Untuk menyusun dan merencanakan setiap tujuan sebuah perusahaan atau organisasi, termasuk berbagai cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Peran pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengatur atau me-manage secara holistik melalui setiap upaya untuk mendorong setiap komponen berfungsi dengan semestinya. Penentuan visi dan misi organisasi yang menjadi sebuah gagasan dan tujuan yang akan menjadi tujuan dalam jangka waktu tertentu. Ada 4 aktivitas yang dilakukan :

- Penetapan langkah atau strategi, cara dalam menempuh setiap tujuan yang telah ditetapkan pada mulanya.

- Menyusun, menjabarkan dan menentukan setiap sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rancangan yang telah dibuat.

- Tetapkan sebuah goal atau standar dari kesuksesan akan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dari semula.

- Kejelasan standar ini akan menjadi sebuah indikator penilaian dari pencapaian tujuan tersebut.

- Organizing (Pengorganisasian)

Fungsi kedua dari sebuah manajemen kepemimpinan adalah fungsi pengorganisasian, sebuah organisasi adalah sebuah objek yang harus diatur agar mudah dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan di awal. 4 aktivitas yang terjadi dalam sebuah proses pengorganisasian:

- Penyusunan, pengadaan dan pengalokasian setiap sumber daya yang diperlukan menurut peran dan tugas, serta prosedur yang harus dilakukan sesuai kebutuhan.

- Penetapan secara jelas struktur organisasi dan mendefinisikan hal serta kewajiban dari setiap bagian secara jelas agar tidak saling tumpang tindih.

- Perekrutan karyawan baru sesuai dengan prosedur dan standar yang diinginkan.

- Mengakomodasi setiap tenaga kerja dengan setiap posisi yang tepat sesuai kemampuan sehingga potensi mereka dan dioptimalkan.

- Staffing (Penempatan)

Fungsi penempatan di sini lebih menitikberatkan pada proses penempatan dari setiap karyawan pada tempat atau bagian yang tepat sesuai dengan kemampuan.

- Coordinating (Pengarahan)

Fungsi pengarahan ini tidak lain adalah bertujuan untuk meningkatkan keefisiensian dan keefektifan dari kinerja setiap bagian agar semakin tetap pada kondisi yang optimal.

- Controlling (Pengendalian)

Fungsi terakhir dalam sebuah manajemen adalah fungsi pengendalian atau controlling yang memiliki fungsi untuk memberikan penilaian tentang pekerjaan yang dilakukan dan pencapaian target dari sumber daya tertentu.

Tabel 23. Rencana Pengembangan Kompetensi Diri

| No | Pihak Terdampak Aksi Perubahan | Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan | Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/ Non Klasikal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | Kemampuan dalam mengambil kebijakan dan bertangung jawab secara keseluruhan | - pelatihan struktural kepemimpinan - pelatihan manajerial - seminar/konferensi - patok banding (benchmarking) - belajar mandiri (self development |
| 2 | Tim Efektif | Kemampuan membangun konsesus,menyusun strategi, membagi tugas dan tanggung jawab | - Sosialisasi, coaching; - Mentoring - belajar mandiri (self development - bimbingan di tempat kerja - patok banding (benchmarking) |
| 3 | Pelaku IKM | Kemampuan meningkatkan pengetahuan, terkait teknologi, kreativitas dan inovasi | - pelatihan teknis - sosialisasi/Edukasi - coaching - mentoring belajar mandiri (self development); |
| 4 | Pemerintah | Meningkatkan dukungan terhadap perkembangan IKM | Implementasi kebijakan dan regulasi yang mendukung IKM |

Sumber : Diolah Penulis, 2024

# BAB IV

# KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Implemensi aksi perubahan dengan judul Optimalisasi Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ogan Ilir melalui penguatan digital marketing dalam pelaksanaan di lapangan memuat dan mengadopsi  beberapa mata pelatihan kepemimpinan administrator yang di pelajari selama pelatihan sebagai aplikasi teori pelatihan dilapangan.

Berikut beberapa mata pelatihan pilihan yang di adopsi di dalam implementasi aksi perubahan di lapangan sebagai berikut:

1. 	Manajemen Kinerja

Manajemen Kinerja dapat dimaknai sebagai gaya manajemen yang mengintegrasikan dan memanfaatkan informasi kinerja dalam proses pengambilan keputusan. Untuk membangun manajemen kinerja yang kokoh, organisasi membutuhkan desain struktur organisasi yang berbasis kinerja, adanya manajemen strategis yang efektif dan berfungsinya manajemen pengetahuan dalam organisasi

2	Transformasi Digital pada Sektor Pemerintahan

Organisasi pemerintah yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan kegiatan internal dan eksternalnya.

3. 	Manajemen Resiko

Manajemen resiko adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Proses manajemen resiko yang lengkap dimulai dari penetapan konteks, identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko dan penanganan resiko serta dilengkapi dengan adanya komunikasi dan konsultasi pada masing-masing tahapan dan monitoring review.

FORMULIR PERSETUJUAN COACH

Pemilihan Mata Pelatihan Pilihan dalam Mendukung Penyusunan Proyek/ Aksi Perubahan

Nama Peserta	: RINI AGUSTINA, S.Sos, M.Si

NDH				: 32

Instansi		: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kabupaten Ogan Ilir

Tabel 24. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan aksi Perubahan

| No | Judul Aksi Perubahan | Mata Pelatihan | Jalur Pembelajaran | Hubungan dengan Aksi Perubahan | Bukti | Sumber Pembelajaran |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Peningkatan Optimalisasi Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil Menengah di Kabupaten Ogan Ilir melalui Penguatan Digital Marketing | Manajemen Kinerja | Pembelajaran dilakukan dengan cara non-klasikal (online). Pembelajaran dilakukan dengan mendownload dan membaca materi melalui Learning Management System (LMS) yang telah disediakan. | - Meninjau kompetensi dan pengembangan keterampilan sumber daya manusia. - Melakukan identifikasi Penggunaan teknologi dan inovasi organisasi. - Mampu membuat rencana pengembangan untuk meningkatkan kinerja organisasi. |  | Modul, PPT, dan Video Overview |
| 2 |  | Transformasi Digital pada sektor Pemerintahan | Pembelajaran dilakukan dengan cara non-klasikal (online). Pembelajaran dilakukan dengan mendownload dan membaca materi melalui Learning Management System (LMS) yang telah disediakan. | - Memahami bahwa transformasi digital pada sektor pemerintahan dapat diartikan sebagai proses pemanfaatan teknologi digital untuk mengubah cara pelayanan publik bagi masyarakat. - Kemajuan teknologi dan pemahaman masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat. Saat ini masyarakat semakin menuntut lebih atas pelayanan yang diberikan dan senantiasa mengawasi, meluruskan dan mendorong laju pemerintah. - Tantangan Pelayanan publik yang dihadapi saat ini semakin berat dan kompleks, perlu adanya kebijakan kebijakan terobosan dan inovatif dalam rangka mengatasi permasalahan dengan tetap berorintasi kepada pelayanan publik terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Keputusan dan kebijakan yang diambil terutama terkait digitalisasi. |  | Modul, PPT, dan Video Overview |
| 3 | Peningkatan Optimalisasi Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil Menengah di Kabupaten Ogan Ilir melalui Penguatan Digital Marketing | Manajemen Resiko | Pembelajaran dilakukan dengan cara non-klasikal (online). Pembelajaran dilakukan dengan mendownload dan membaca materi melalui Learning Management System (LMS) yang telah disediakan. | - Pentingnya komunikasi yang intensif dengan Tim efektif. - Dukungan dan keikutsertaan seluruh SDM internal. - Melakukan komunikasi yang baik terhadap stakeholder (Lembaga) eksternal. - Antisipasi kemungkinan terjadi kerusakan pada sistem aplikasi. |  | Modul, PPT, dan Video Overview |

Indralaya,       September 2024

COACH,

H. Sentot Supriyadi, S.Sos, M.Si Widyaiswara Ahli Madya/IV.b

NIP. 196609211989011001

Selain mata pelatihan pada tabel di atas, beberapa mata pelatihan juga terkait dalam Implementasi Aksi Perubahan seperti mendapatkan dukungan Stakeholder. Implementasi ini berkaitan dengan materi kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara, Teknik Komunikasi Publik dan Jejaring Kerja. Secara umum semua mata pelatihan Kepemimpinan Administrator yang didapatkan sangat bermanfaat dan dapat diadopsi dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan.

# BAB V

# DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

## Penerapan Strategi Publikasi dan Diseminasi Informasi

Secara etimologi, diseminasi adalah kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar memperoleh informasi, menerima dan akhirnya dapat mengubah perilaku sasaran. Adapun perubahan yang diharapkan dari diseminasi adalah akan terjadi pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain itu, diseminasi juga bisa disebut sebagai proses penyebaran inovasi yang direncanakan, dikekola, dan diarahkan. Dengan adanya kegiatan diseminasi diharapkan mampu saling bertukaran informasi, yang akhirnya menciptakan inovasi.

Dalam pelaksanaannya, diseminasi membutuhkan beberapa strategi, diantaranya: memahami target pendengar, menentukan media yang paling efektif, menentukan dan memahami tujuan, memotivasi pendengar untuk memberi tanggapan atau kritik dan saran, memperhitungkan frekuensi penyampaian pesan serta mengidentifikasi pesan utama atau kunci yang akan disampaikan.

Diseminasi menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (Andragogy). Dalam penerapan pendekatan andragogy perlu dipahami hal-hal sebagai berikut:

      - Narasumber berperan sebagai fasilitator.

      - Peserta dilibatkan dalam proses belajar mengajar melalui komunikasi dua arah, sehingga member kesempatan kepada peserta untuk menyumbangkan pikiran dan pengalamannya serta menunjukkan kemampuan menganalisa masalah.

      - Kekayaaan pengalaman peserta merupakan potensi positif untuk sumber kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada masalah-masalah aktual yang dihadapi peserta.

Pada tahapan Diseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan merupakan tahapan bagaimana peserta mampu dalam mengkomunikasikan dan mendapatkan dukungan adopsi aksi perubahan. Menggambarkan kemampuan peserta dalam mengembangkan strategi diseminasi dan publikasi yang tepat dan modern berbasis media dan/atau media social serta bagaimana peserta mendapat dukungan stakeholder  secara maksimal.

Penyusunan Aksi Perubahan dengan judul “Optimalisasi Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ogan Ilir Melalui Penguatan Digital Marketing” ini berdasarkan pertimbangan siap atau tidak pelaku IKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

Dalam upaya implementasi pelaksanaan Aksi Perubahan perlu dilakukan upaya fasilitas dan pendamping kepada para pelaku ekonomi kreatif berupa pemberian informasi dan sosialisasi serta pemdampingan agar para pelaku ekonomi kreatif memiliki kesadaran dan pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual terhadap hasil karya kreativitas yang mereka hasilkan, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis dari produk atau jasa yang dihasilkan serta mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum.

Diseminasi aksi Optimalisasi Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ogan Ilir Melalui Penguatan Digital Marketing ini dilaksanakan secara luring. Publikasi dilakukan melalui Channel Youtube, dan Instagram.

Aksi Perubahan yang dilaksanakan adalah salah satu bentuk gerakan perubahan dalam mendukung kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku Industri Kecil dan Menengah dalam hal meningkatkan Pengetahuan Pelaku IKM dalam menghadapai Teknologi di era revolusi industrI 4.0. Aksi Perubahan ini diimplementasikan dengan meningkatkan Optimalisasi Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ogan Ilir melalui Penguatan Digital Marketing.

https://www.instagram.com/p/DAhv0t4P8BA/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/p/DAS55gWvFMt/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

https://youtu.be/ywt_lhcxJeQ

Gambar  23. Akun Shopee, Kegiatan Sosialisasi Digital Marketing dan Video Aksi Perubahan

Dalam Pelaksanaan Aksi Perubahan ini, mendapatkan dukungan dari stakeholder terkait baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternal, antara lain :

      - Bupati Kabupaten Ogan Ilir

Gambar  24.  Video Dukungan Bupati Ogan Ilir

      - Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Gambar  25. Video dan Surat Dukungan Sekretaris Daerah Kab Ogan Ilir

      - Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir

Gambar  26.  Video dan Surat Dukungan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir

      - Ketua DEKRANASDA Kabupaten Ogan Ilir

Gambar  27. Video dan Surat Dukungan Ketua DEKRANASDA Kabupaten Ogan Ilir

      - Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Ogan Ilir

Gambar  28. Video dan Surat Dukungan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Ogan Ilir

      - Kepala BAPEDDA Kabupaten Ogan Ilir

Gambar  29. Video dan Surat Dukungan Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Ilir

      - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir

Gambar  30. Video dan Surat Dukungan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian  Kabupaten Ogan Ilir

      - Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir

Gambar  31.  Video dan Surat Dukungan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir

      - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Gambar  32. Video dan Surat Dukungan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Ilir

      - Bank Sumsel Babel

Gambar  33. Video dan Surat Dukungan Bank Sumsel Babel

      - Ketua Koperasi Bunda Sejahtera Kecamatan Tanjung Raja

Gambar  34. Video dan Surat Dukungan Ketua Koperasi Bunda Sejahtera Kecamatan Tanjung Raja

      - Sekretaris Camat Indralaya Selatan

Gambar  35. Video Dukungan Sekretaris Camat Indralaya Selatan

      - Tim Efektif

Gambar  36. Video Dukungan Tim Efektif

      - Dosen S1 Bisnis Digital Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech

Gambar  37. Video dan Surat Dukungan Dosen S1 Bisnis Digital Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech

      - Testimoni Pelaku Usaha Industri kecil dan Menengah

Jerintan (Pelaku Industri Kecil Aluminium dan Tembaga)

Madu Lukita (Pelaku Industri Kecil Tenun Kain Gebeng di Desa Tanjung Pinang)

Ita Rosada (Pelaku Industri Perak dari Tanjung Batu)

Gambar  38. Testimoni Pelaku Industri Kecil dan Menengah

Tabel 25. FORM IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

| Judul Aksi Perubahan |  |  | : | OPTIMALISASI PENGEMBANGAN PEMASARAN PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN OGAN ILIR MELALUI PENGUATAN DIGITAL MARKETING |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Area Perubahan |  |  | : | OPTIMALISASI PENGEMBANGAN PEMASARAN PRODUK |  |  |  |  |  |  |
| No | Tanggal | Program Aksi/ Kegiatan |  |  | Indikator Keberhasilan | Capaian | % Capaian | Kendala dan Upaya Penyelesaian | Bukti Fisik | Hal |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 8 Agustus 2024 | Menghadap mentor dan melaporkan rencana implementasi pelaksanaan Aksi Perubahan |  |  | Tersampaikannya maksud dan tujuan implementasi Aksi Perubahan. Tersampaikannya rangkaian kegiatan Implementasi Aksi Perubahan | Adanya dukungan dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir, dan adanya arahan dan dukungan dari Mentor dan Coach. | 100 | Kendala: Kesulitan dalam menjadwalkan pertemuan dengan mentor karena kesibukan kedua belah pihak. Upaya: Mengajukan jadwal pertemuan jauh-jauh hari dan Mempersiapkan beberapa alternatif waktu untuk dipilih mentor | - Catatan arahan Kepala Dinas - Foto Dokumentasi - Surat Pernyataan Dukungan - Catatan hasil bimbingan - Foto Dokumentasi |  |
| 2 | 12 Agustus 2024 | Melaksanakan rapat dan persamaan persepsi dan membentuk Tim efektif Aksi Perubahan |  |  | Penjelasan implementasi aksi perubahan dan Terselenggarannya koordinasi dukungan dari lingkup Bidang Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Dukungan terhadap aksi perubahan | 100 | Kendala: Kesulitan dalam menentukan komposisi tim yang tepat dan efektif. Upaya: Berkonsultasi dengan pimpinan atau mentor untuk rekomendasi personel | - Undangan - Daftar hadir - Notulen - Foto - Draf SK Tim |  |
| 3 | 14 Agustus 2024 | Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan Optimalisasi Pengembangan Pemasaran Produk melalui Penguatan Digital Marketing |  |  | Terlaksana Pembentukan Tim Efektif, membuat penetapan SK Tim Efektif dan Penandatanganan SK | Terbentuknya struktur tim yang jelas, tersusunnya draft Surat Keputusan (SK) Tim Efektif, dan terlaksananya proses penandatanganan SK oleh Kepala Dinas Perindag Kop dan UKM | 100 | Kendala: Keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian digital marketing yang memadai. Upaya: Menyusun program pelatihan intensif digital marketing untuk anggota tim. | - SK Tim Efektif - Dokumentasi Foto/Video |  |
| 4 | 19 s.d 30 Agustus 2024 | Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi Stakeholder Eksternal dalam rangka pelaksaan aksi perubahan |  |  | Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi teknis dengan stakeholder eksternal terkait pelaksanaan aksi perubahan baik masalah penganggaran maupun dukungan aksi perubahan | Identifikasi kebutuhan anggaran untuk aksi perubahan dan daftar bentuk dukungan yang diberikan oleh masing-masing stakeholder. | 100 | Kendala: Kesulitan dalam mengidentifikasi dan melibatkan semua stakeholder eksternal yang relevan. Upaya: Melakukan pemetaan stakeholder secara komprehensif. | - Surat Kerjasama/ Surat Dukungan - Dokumentasi foto/video |  |
| 5 | 20 Agustus 2024 | Mengklasifikasikan IKM yang siap menggunakan pemasaran melalui penguatan digital marketing |  |  | Terlaksananya mendata IKM yang akan menjadi target program dan tersusunnya data pelaku IKM yang akan diundang | Daftar lengkap IKM yang telah didata, database pelaku IKM yang mencakup informasi penting dan Kriteria klasifikasi yang jelas untuk menentukan kesiapan IKM. | 100 | Kendala: Banyak pelaku IKM yang tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan dalam menggunakan teknologi digital untuk pemasaran. Upaya: Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman IKM tentang digital marketing. | - Data Pelaku IKM |  |
| 6 | 23 Agustus 2024 | Pengaplikasian pemasaran produk melalui salah satu platform e-commerce |  |  | Terlaksana rapat persiapan pengaplikasian pemasaran produk, penyusunan produk, dan terlaksananya pembuatan akun, serta evaluasi tampilan dan penginputan data | Rencana aksi yang dihasilkan dari rapat persiapan, akun e-commerce yang berhasil dibuat serta produk yang berhasil diunggah ke platform. | 100 | Kendala: beberapa platform marketplace memeiliki proses pendaftaran yang panjang dan rumit, yang melibatkan banyak Langkah mulai dari pembuatan akun, verifikasi hingga pengaturan akun. Upaya: mencari panduan secara interaktif selama proses registrasi | - Penyusunan daftar produk - Pendaftaran akun dan penginputan data - Foto dokumentasi |  |
| 7 | 11 September 2024 | Sosialisasi pengaplikasian pemasaran produk melalui penguatan digital marketing |  |  | Tersosialisasinya pengaplikasian pemasaran produk melalui digital marketing | Komunikasi dan sosialisasi efektif | 100 | Kendala: Banyak bisnis, terutama UMKM, memiliki anggaran yang terbatas untuk melakukan pemasaran digital. Upaya: Pilih platform pemasaran yang paling efektif dan efisien untuk bisnis yang dijalankan. | - Tim sosialisasi - Daftar hadir - Materi sosialisasi - Foto Dokumentasi |  |
| 8 | 23 September 2024 | Penandatangan Naskah Persetujuan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Ogan Ilir dalam pemasaran produk IKM di Market Place resmi milik Kabupaten |  |  | Terlaksana Pembuatan draf naskah persetujuan, pencermatan dan pembahasan draf serta penandatanganan naskah Mou stakeholder | Tersedianya draf naskah persetujuan yang lengkap dan dokumen Mou yang telah ditandatangani oleh semua pihak terkait | 100 | Kendala: Banyak pelaku IKM yang mungkin belum memahami cara kerja marketplace. Upaya: Mengadakan pelatihan bagi pelaku IKM tentang penggunaan marketplace. | - Naskah persetujuan - Terselenggaranya penandatanganan naskah persetujuan - Dokumentasi foto/video |  |

# BAB VI

# KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Aksi perubahan dalam jangka pendek telah dilaksanakan, namun untuk mendukung keberlanjutan aksi perubahan dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat berupa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir yang prima yaitu cepat, efektif dan efisien masih memerlukan aksi-aksi lanjutan, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemasaran Produk IKM melalui Penguatan Digital Markrting. Adanya komitmen dan dukungan dari Stakeholder Eksternal terkait lainnya menjadi salah satu faktor utama untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

Wujud dukungan ini dapat berupa kebijakan sarana dan prasarana maupun kolaborasi program kegiatan dan data. Sedangkan dari sisi Pemimpin Aksi Perubahan beserta staf pelaksana di Bidang Industri adanya konsistensi dalam melaksanakan aksi perubahan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan mengenai Pemasaran Produk IKM melalui Penguatan Digital Marketing bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Pelaksanaan aksi perubahan tentunya membawa pengaruh positif bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah, sehingga tetap harus dilaksanakan sambil selalu berinovasi menciptakan terobosan terobosan baru yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada pelaku IKM khususnya mengenai Pemasaran Produk IKM melalui Penguatan Digital Markrting. Pengaruh positif yang telah dirasakan antara lain :

        - Pengoptimalisasian strategi pemasaran digital dapat meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas produk IKM di pasar global, sehingga meningkatkan potensi penjualan dan pendapatan. Selain itu dengan adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi juga dapat meningkatkan kemampuan manajemen dan operasional IKM, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan bisnis di era digital.

        - Koordinasi dan Konsolodasi dengan Stakeholder Eksternal lainnya sangat diperlukan untuk terlaksananya peningkatan Optimalisasi Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ogan Ilir, sehingga Tim Efektif mendapatkan informasi dan meningkatkan kompetensi dalam peningkatan pelayanan kepada pelaku IKM.

Dalam rangka menjaga konsistensi dan keberlanjutan dalam melaksanakan Aksi Perubahan maka diperlukan adanya penetapan target capaian jangka menengah dan jangka panjang Aksi Perubahan sebagai berikut.

Tabel 26. Rencana Tindak Lanjut Aksi Perubahan Jangka Menengah dan Jangka Panjang

| JANGKA MENENGAH ( 6 bulan) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Launching Program pemasaran produk IKM lewat market place. | - Persiapan kelengkapan (ceklist kebutuhan) program - Launching program pemasaran produk IKM Kab. Ogan Ilir lewat market place | Oktober 2024 s.d Maret 2025 | - Terbentuknya TIM - Terlaksananya launching pemasaran produk IKM lewat marketplace |
| 2) | Pengembangan konten visual dan branding produk IKM | Pelatihan bagi IKM tentang Pentingnya konten visual (gambar, video, desain) dan branding produk ikm untuk meningkatkan daya tarik di market place. | Oktober 2024 s.d Maret 2025 | - Adanya data peserta Pelatihan - Tim Pelatihan - Narasumber - Dokumentasi foto/video |
| 3) | Evaluasi awal dan pendampingan lanjutan program pemasaran melalui Market Place | - Evaluasi pelaksanaan Pelatihan - Identifikasi kendala dalam pemasaran di market place | Oktober 2024 s.d Maret 2025 | - Laporan hasil evaluasi - Hasil survei/kuisioner terkait kendala yg dihadapi - Dokumentasi foto/video |
| JANGKA PANJANG ( 1 tahun) |  |  |  |  |
| 1) | Penerapan transformasi digital menyeluruh di pelaku IKM via Market Place | - Pendataan data pelaku IKM yang telah dan belum menggunakan digital marketing - Evaluasi hasil data | Tahun 2025 | - List data - Foto/ dokumentasi |
| 2) | peningkatan jumlah pelaku IKM dalam pemasaran produk IKM melalui Market Place | - Pendataan data pelaku IKM yang telah dan belum menggunakan digital marketing - Evaluasi hasil data | Tahun 2025 | - Laporan keberhasilan program pemasaran produk IKM lewat market place |
| 3) | Memotivasi pelaku IKM dalam pemasaran produk IKM melalui Market Place di level nasional maupun internasional | - Pendataan data pelaku IKM yang telah dan belum menggunakan digital marketing - Evaluasi hasil data | Tahun 2025 | - Laporan keberhasilan program pemasaran produk IKM lewat market place |

Sumber : Diolah Penulis, 2024

Gambar  39. Surat Komitmen Tindak Lanjut Aksi Perubahan

# BAB VII

# PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Tahapan Pengembangan Potensi Diri meliputi: 1. Peserta melakukan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan secara mandiri. 2. Mentor (atasan langsung) melakukan penilaian sikap perilaku kepemimpinan peserta (mentee) 3. Komunikasi peserta dan mentor untuk penilaian sikap perilaku (dialogkinerja), dan 4. Pengembangan strategi pengembangan potensi diri.

Strategi pengembangan potensi adalah merupakan proses pemetaan (assesmen) yang sifatnya praktis dan mudah dipahami dalam operasionalisasinya. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaring profil sederhana yang menggambarkan aspek sikap dan perilaku kepemimpinan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator.

Proses pemetaan (assesmen) tersebut dilaksanakan dengan menggunakan model pendekatan perceptual judgement (berbasis persepsi) terhadap perilaku-perilaku praktis seseorang di lingkungan kerjanya. Penerapan assessment sikap dan perlaku kepemimpinan ini mengacu kepada PermenPAN No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan, dimana dari 8 (delapan) kompetensi manajerial dilakukan penyesuaian serta peninjauan ulang terhadap relevansi tarhadap proses pengembangan kompetensi pada konteks pelatihan Kepemimpinan terutama pada prosesin tervensi yang dilakukan pada saat coaching. Terdapat 3 (tiga) komponen inti yang dari tim penyusun tim pemetaan dipandang sebagai kompetensi yang sifatnya meta kompetensi (memiliki sub kompetensi yang dapat diklasterkan), yaitu Integritas, Kerjasama dan Mengelola Perubahan.

Lembaga Administrasi Negara menyusun item-item pernyataan dalam sebuah kuesioner yang digunakan sebagai indikator dalam pemetaan potensi diri yang terkait dengan pengembangan kompetensi kepemimpinan. Perumusan item pernyataan tersebut yang muncul dalam kuesioner mewakili setiap sub komponen pendukung pada masing masing kompetensi utama. Melalui proses pemetaan strategi pengembangan potensi diri dilakukan identifikasi terhadap potensi diri agar peserta mengenali sikap perilaku kepemimpinan yang dimiliki dan kebutuhan pengembangan yang dibutuhkan serta mampu mengelola dırı sendin untuk selalu mengembangkan potensi yang dimiliki.

Tahapan Pengembangan Potensi Diri meliputi 1. Peserta melakukan pemataan sikap perilaku kepemimpinan secara mandiri. 2. Mentor (atasan langsung) melakukan penilaian sikap perilaku kepemimpinan peserta (mentee) 3. Komunikasi peserta dan mentor untuk penilaian sikap perilaku (dialogkinerja) dan 4. Pengembangan strategi pengembangan potensi diri.

Pengembangan potensi diri pada hakikatnya adalah upaya dari setiap Individu dalam mengembangkan potensi baik secara individu maupun kelompok melalui Pelatihan. Potensi tersebut merupakan daya atau kekuatan baik yang sudah teraktualisasi tetapi belum optimal maupun belum teraktualisasi. Potensial (potential) dicirikan dengan adanya potensi memiliki kemampuan laten  melakukan sesuatu atau untuk bertingkah laku dengan cara tertentu, khususnya dengan cara yang mencakup laten atau bakat pembawaan atau eligens.

Manfaat pengembangan polens diri dalam pengertian ini ditujukan pada pengembangan personal dalam mendukung kepemimpinan adaptif yang mampu berperan sebagai agen perubahan dalam unit organisasinya.

Pengenalan diri adalah salah satu cara untuk mengenal potensi. Dengan mengenal potensi akan diketahui potensi positif dan potensi negatif di samping itu dapat juga mengetahui apakah saudara telah mencapai perkembangan diri secara optimal atau menjadi pribadi yang sukses dan mantap. Dalam artian memperoleh pengetahuan tertang totalitas diri yang tepat dengan menyadari kekuatan dan kelemahan masing-masing pertanyaannya adalah bagaimanakah cara mengenal diri sendiri.

Pada pelaksanaan aksi perubahan ini pengenalan diri sendiri dapat diakukan melalui pengenalan secara individual dan feedback orang lain dalam mentor aksi perubahan pelatihan kepemimpinan administrator. Lebih lanjut teknik mengenal diri sendiri adalah sebagai berikut:

        - Secara individual Penilaian sendiri

Mengapa pengenalan diri bisa dilakukan secara individu? Karena Andalan yang paling mengetahui diri anda sendiri. Asal dilakukan dengan mendengarkan suara hati yang paling dalam dan dilakukan secara jujur. Berikut ini anda diminta merenungkan diri anda sendiri dan menuangkan potensi potensi yang ada pada diri anda sendiri yang terkait dengan peran anda sebagai agen perubahan yang dituangkan dalam kolom berikut.

Jika Anda telah mampu merumuskan berbagai potensi diri, baik yang positif maupun negatif. Berarti anda memiliki kecenderungan telah mengenal diri anda sendiri. Apakah pengenalan diri seperti ini dinyatakan valid? Tentunya Anda perlu menggunakan teknik lain untuk melakukan pengenalan potensi diri anda. Salah satu di antaranya adalah menggunakan feedback.

        - Pengenalan diri melalui orang lain (feedback) Mentor

Pernahkan anda mendengar staf atau atasan anda memberikan penilaian terhadap penampilan atau perilaku anda seperti di atas. Senangkah anda mendapat penilaian tersebut. Penilaian dari orang lain tersebutlah yang disebut dengan Feedback. Teknik Feedback merupakan salah satu teknik untuk mengenal diri melalui orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja. Kegiatan yang dilakukan dengan meminta umpan balik (feedback) dan orang lain mengenai potensi (baik yang positif maupun yang negatif dari orang lain).

Dalam hal pelaksanaan aksi perubahan ini penilaian akan dilakukan oleh mentor aksi perubahan pelatihan kepemimpinan administrator.

Adapun komponen dan sub komponen dalam penilaian pengembangan potensi diri ini antara lain:

## INTEGRITAS

Konsisten berperilaku selaras dengan nilai norma dan/atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja. bawahan langsung dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya elika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya.

Komponen dan sub komponen integritas dalam aksi perubahan yang dilakukan yakni Optimalisasi Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir sangat dibutuhkan karena dalam mencapai suksesnya pemahaman pelaku IKM dalam menghadapi revolusi Industri 4.0 memerlukan tanggungjawab komitmen kedisiplinan, kejujuran konsekuensi serta pengambilan keputusan dan semua pihak yang terkait terutama sekali pihak administrator aksi perubahan ini harus dapat berorientasi pelayanan beradaptabilitas, melakukan pengembangan diutamakan sekali pihak administrator pemilik aksi perubahan ini serta petugas pendamping teknis tanaman kakao selaku Tim Teknis/Pelaksana dalam aksi perubahan ini.

## KERJASAMA

Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.

Komponen kerjasama serta sub komponennya terdiri dari kerjasama internal, kerjasama eksternal, dan komunikasi fleksibilitas. Komitmen dalam Tim sangat berpengaruh juga terhadap keberhasilan tercapainya tujuan aksi perubahan Optimalisasi Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir karena tanpa ada komponen kerjasama dan administrator pemilik aksi perubahan ini dengan stakeholder yang ada maka tidak akan terwujud apa yang diinginkan dalam aksi perubahan ini.

## PENGELOLAAN PERUBAHAN

Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan insiatif perubahan memimpin usaha perubahan mengambil tanggungjawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif.

Komponen pengelolaan perubahan berpengaruh juga terhadap aksi perubahan Optimalisasi Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ogan Ilir melalui Penguatan digital Marketing. Oleh karena itu administrator aksi perubahan ini harus dapat berorientasi pelayanan, beradaptabilitas, melakukan pengembangan diri, berorientasi pada hasil dan memiliki inisiatif sehingga tujuan yang ingin diwujudkan akan dapat dicapai, tentunya dengan bantuan semua pihak yang terkait terutama stakeholder yang ada dalam aksi perubahan ini.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan potensi diri dalam memenuhi level kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja pelayanan untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator yang harus diperhatikan dalam pengembangan kepemimpinan di masa depan, antara lain:

- Lebih fokus pada pengembangan vertikal

Ada dua tipe pengembangan yang berbeda yaitu horizontal dan vertikal. Pengembangan vertikal lebih pada bagaimana untuk memfungsikan kewenangan pada setiap level yang berbeda. Perkembangan vertikal akan memberikan keterampilan pribadi untuk mengatasi kondisi lingkungan pekerjaan yang berubah sesuai dengan kewenangannya.

Selama ini sebagian besar waktu telah dihabiskan untuk pengembangan pengetahuan keterampilan dan perilaku (kompetensi teknis) yang baru namun hanya sedikit waktu untuk pengembangan kompetensi vertikal (tahapan pengembangan). Pengembangan horizontal dalam diklat kepemimpinan sangat berguna saat masalah organisasi dapat didefinisikan dan dianalisis secara jelas dan ada teknik inovatif yang dikuasai untuk memecahkannya. Para peserta diklat juga akan belajar terkait pengelolaan kegiatan yang melibatkan tim kerja dan stakeholder.

Pada pengembangan vertikal, para peserta diklat memasuki tahap pengembangan kompetensi yang lebih tinggi menyadari tantangan global yang saat ini dengan cara yang lebih komplek dan inklusif dan pola berpikir mereka akan lebih berkembang. Pengembangan kompetensi horizontal bisa diajarkan (dari seorang ahli) karena ini seperti menuang air ke dalam gelas dengan konten baru terkait kompetensi kepemimpinan dan manajeral, sedangkan pengembangan vertikal lebih cenderung kepada tahap kemajuan pemimpin itu sendiri terkait bagaimana mereka menyadari tantangan yang mereka hadapi saat ini (kesiapan mental dan spiritual).

- Merubah pola tanggung jawab pengembangan kompetensi lebih besar terhadap individu

Orang akan berkembang paling cepat saat mereka merasa bertanggung jawab atas kemajuan kompetensi mereka sendiri. Model pengembangan kompetensi pegawai saat ini hanya akan mendorong persepsi bahwa orang/ bagian lain yang akan bertanggung jawab atas perkembangan mereka, misalnya bagian sumber daya manusia, pimpinan atau atasan mereka. Kita perlu membantu agar orang-orang ini dapat keluar dari pandangan yang salah ini dan menyadari pentingnya pengembangan diri mereka sendiri. Pembelajaran diklat kepemimpinan saat ini harus memungkinkan para peserta diklat untuk membuktikan kemampuanınya untuk merancang dan mengimplementasikan suatu perubahan di unit kerjanya.

- Membentuk pola kepemimpinan kolektif, bukan individu

Pengembangan kepemimpinan saat ini telah menjadi terlalu fokus pada sosok individunya. Terjadi sebuah transisi dari paradigma lama dimana pengembangan kompetensi kepemimpinan ada pada diri (peran seseorang) menuju ke paradigma baru dimana kepemimpinan adalah sebuah proses kolektif yang menyebar ke semua orang yang terkait.

Pertanyaan akan berubah dari Siapakah pemimpinnya? Menjadi "Bagaimana agar kepemimpinan tersebut dapat mengembangkan kemampuan individu/ kelompok yang dipimpinnya?” Hal ini dapat diajarkan melalui pembelajaran kepada peserta diklat tentang pentingnya koordinasi dan kolaborasi serta kemampuan mempengaruhi semua pihak agar mendukung perubahan yang akan dilakukan.

- Metode pengembangan kepemimpinan lebih difokuskan pada inovasi

Belum ada model pengembangan kepemimpinan yang dianggap paling tepat untuk menjawab tantangan kepemimpinan dalam menghadapi masa depan yang semakin kompleks. Program pengembangan kepemimpinan model lama telah gagal untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang dapat membangun kesadaran terhadap budaya kepemimpinan modern. Praktik inovasi akan meningkatkan tingkat pengembangan kompetensi kepemimpinan horizontal para peserta diklat melalui pendekatan yang akan menggabungkan beragam gagasan baru dan berbaur dengan orang lain.

Perubahan konsepsi dan pendekatan tersebut telah mendorong munculnya sejumlah model pendidikan manajemen dan kepemimpinan yang ditandai dengan adanya trend, meliputi modularisasi yang lebih besar fleksibilitas, dan pembelajaran berbasis kerja, serta pengembangan yang lebih informal dan personal (Mentoring Coaching umpan balik tugas proyek dan pembelajaran melalui implementasi serta fasilitasi tim kerja). Inti dari beberapa tren model pengembangan kepemimpinan tersebut adalah adanya perubahan cara pendekatan menjadi lebih fleksibel berbasis pada pengalaman, lebih informal, dan disesuaikan dengan kebutuhan individu dan organisasi.

# BAB VIII

# PENUTUP

## Kesimpulan

Dari hasıl implementasi aksi perubahan Optimalisasi Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Ogan Ilir Melalui Penguatan Digital Marketing, dapat disimpulkan sebagai berikut:

      - Pelaksanaan Aksi Perubahan bisa terlaksana secara menyeluruh, lancar , sukses dan aman karena peran penting pemimpin (project leader) yang mampu membagi tugas pada Tim Efektif sehingga seluruh kegiatan bisa terlaksana dengan biaya yang efektif dan efisien.

      - Pencapaian target jangka pendek yang telah ditetapkan diperlukan strategi komunikasi dengan stakeholder baik melalui komunikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai sarana komunikasi/media.

      - Dukungan penuh dari mentor dan coach, tim efektif dan stakeholder serta memungkinkan keberlanjutan implementasi aksi perubahan ini untuk dapat terus dikembangkan dan dilaksanakan ditahun-tahun mendatang.

      - Dukungan kerjasama dan komitmen dan tim efektif dalam pelaksanaan aksi perubahan sangat membantu Action Project Leader dalam menyelesaikan setiap tahapan kegiatan.

      - Peran aktif dan dukungan stakeholder sangat membantu dalam proses implementasi aksi perubahan.

      - Implementasi aksı perubahan telah dilaksanakan sesuai tahapan yang telah direncanakan sebelumnya.

## Rekomendasi

- Selalu menjaga komitmen dan semua pihak agar implementası aksi perubahan Optimalisasi Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah  di Kabupaten Ogan Ilir Melalui penguatan Digital Marketing yang telah berjalan dapat terus berlanjut dalam rangka pembinaan pelaku IKM.

- Keberlanjutan Optimalisasi Pengembangan Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah  di Kabupaten Ogan Ilir Melalui penguatan Digital Marketing dengan terus berkoodinasi dengan stakeholder terkait dan dengan membuat market place resmi milik Kabupaten Ogan Ilir.

- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Implementasi aksi perubahan dan strategi penyelesaiannya dapat dijadikan acuan pembelajaran untuk pelaksanaan Implementasi aksi perubahan jangka menengah dan jangka panjang.

# DAFTAR PUSTAKA

FAISAL ADI NEGARA, I. (2023). PEMANFAATAN WEBSITE SIMFONIS SEBAGAI PLATFORM E-COMMERCE DALAM MENDUKUNG PEMASARAN PRODUK IKM ECO PRINT. UNIVERSITAS BINA DARMA.

Kemenperin, 2018. (n.d.). PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT WONOSOBO MELALUI.

Pratama. (2015). E-Commerce, E-Business, Dan Mobile Commerce. Bandung: Informatika.

Poerwadarminto, dkk. (2012). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Rahmidasni, Rose. (2019). “Pengguna E-Commerce dalam bisnis sebagai sumber keunggulan bersaing perusahaan”, Jurna Manajemen, ISBN: 978-602-17129-5-5 Republik Indonesia (2008).

Saputra dan Adnan. (2017). “Analisis dan Rekomendasi Strategi E- Commerce Pada Usaha Kecil Menengah Batik Sokaraja”, Jurnal Pro Bisnis, Vol. 10 No. 1.

Schwab, K. (2019). Revolusi Industri Keempat. Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?id=HWKhDwAAQBAJ

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.

Tjiptono dan Chandra. (2014). Strategi Pemasaran. Yogyakarta: ANDI.

Turnip, Y. G., & Simanjuntak, M. (2024). MENGANALISIS TANTANGAN DAN STRATEGI DALAM PERANCANGAN PEKERJAAN DI ERA DIGITAL. Kohesi: Jurnal Sains Dan Teknologi, 3(12), 11–20.

Undang Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008. Jakarta: Direktorat Jendera Hukum dan HAM.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);

Yuliana, Lili. (2021). Pengguna Internet di Indonesia Pada 2021.